Приложение к решению территориальной

избирательной комиссии Суксунского

муниципального района от 29.01.2018 № 49/09-3

| ПЛАН РАБОТЫ НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района |  |  |  |
| (наименование территориальной избирательной комиссии) |  |  |  |
| I. Проведение заседаний комиссии (с повесткой) |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Дата | Ответственный |
| 1 | Принятие решений, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента РФ 18 марта 2018 года, об утверждении сметы территориальной избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов Президента РФ и др. | С 01.02.2018 и далее по мере необходимости | Павлова П.Н. |
| II. Осуществление мероприятий по взаимодействию с органами государственной власти и органами местного самоуправления |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Дата | Ответственный |
| 1 | Взаимодействие с Избирательной комиссией Пермского края и ТИК ассоциации «Восток» в рамках основной деятельности | В течение месяца | Павлова П.Н. |
| 2 | Взаимодействие с органами местного самоуправления по подготовке и проведению выборов Президента РФ 18 марта 2018 года. | В течение месяца | Павлова П.Н. |
| 3 | Подготовка и участие в заседании рабочей группы по контролю за функционированием системы регистрации (учета) избирателей | 16.02.2018 года | Павлова П.Н. Шестакова Ю.С. |
| III. Осуществление мероприятий по взаимодействию с политическими партиями (указать какими) |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Дата | Ответственный |
| 1 | Встреча с активом местных отделений политических партий на территории Суксунского муниципального района по вопросу разъяснения избирательного законодательства при подготовке и проведении выборов Президента РФю | В течение месяца | Павлова П.Н. |
| IV. Осуществление мероприятий по взаимодействию с общественными организациями (указать какими) |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Дата | Ответственный |
| V. Организация и проведение акций и мероприятий, направленных на повышение активности избирателей (в т.ч. ко Дню молодого избирателя) |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Дата | Ответственный |
| 1 | Выбираем Президента – выбираем своё будущее!» | 28.02.2018 | Павлова П.Н. |
| VI. Проведение мероприятий (в т.ч. заседаний) молодёжных избирательных комиссий |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Дата | Ответственный |
| 1 | Заседание МИК | 28.02.2018 | Винокурова А.А. |
| 2 | Участие в X межмуниципальном слёте активной работающей молодёжи «Гражданственность и патриотизм» | 25.02.2018-26.02.2018 | Павлова П.Н. Члены МИК |
| VII. Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвящённых повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края) |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие, название (тема) публикации | Дата | Ответственный |
| 1 | Информационное наполнение странички Молодежной избирательной комиссии Суксунского муниципального района в социальной сети «ВКонтакте» | В течение месяца | Павлова П.Н. Винокурова А.А. |
| 2 | Правовой урок на тему: «Твой голос - твой Президент - твоя Россия!» | 05.02.2018 | Павлова П.Н. |
| VIII. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ |  |  |  |
| № п/п | Название (тема) публикации | Дата | Ответственный |
| 1 | Публикация в газете Суксунского района «Новая Жизнь» информационного сообщения о подомовом обходе избирателей «Отнеситесь с пониманием» | 27.02.2018 | Павлова П.Н. |
| IX. Выпуск учебно-методических пособий, полиграфической продукции |  |  |  |
| № п/п | Название (тема) печатной продукции | Дата | Ответственный |
| Х. Иные мероприятия |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Дата | Ответственный |
| 1 | Информационное наполнение Единого портала территориальных избирательных комиссий Пермского края в сети Интернет | В течение месяца | Павлова П.Н. |
| 2 | Предоставление месячной бюджетной отчётности в ИКПК | В течении месяца | Токарева А.М. |
| 3 | Работа со счётом в РКЦ | Первая декада месяца | Токарева А.М. |
| 4 | Работа по внесению изменений в План закупок и План график в ЕИС | В течении месяца | Токарева А.М. |
| 7 | Подготовка документов, связанных с проведением выборов Президента РФ 18 марта 2018 года. | В течении месяца | Павлова П.Н., Токарева А.М. |
| 8 | Обучение членов участковых избирательных комиссий | 08.02.2018- 09.02.2018 15.02.2018- 16.02.2018 21.02.2018- 22.02.2018 | Павлова П.Н. Вяткина С.Ю. |
|  | Председатель ТИК |  | П.Н. Павлова |