Форма №1

Отчет об исполнении сводного графика обучения членов УИК и резерва составов УИК за II квартал 2018 года

ТИК Суксунского муниципального района

| Кол-во УИК | Всего членов УИК | Месяц обучения | Запланировано обучить членов УИК | Обучено членов УИК (чел.) | Всего обучено членов УИК (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 158 | апрель | 0 | 0 | 158 | - |
|  |  | май | 0 | 0 |  | - |
|  |  | июнь | 0 | 0 |  | - |

| Кол-во УИК | Кол-во кандидатур в резерв | Месяц обучения | Запланировано обучить резерв УИК (чел.) | Обучено резерв УИК (чел.) | Всего обучено резерва (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 115 | апрель | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | май | 0 | 0 |  | - |
|  |  | июнь | 0 | 0 |  | - |

Форма №2

Отчет об исполнении плана
по развитию правовой и электоральной культуры за II квартал 2018 года

Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

(наименование ТИК)

|  | Раздел 1. Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение активности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню молодого избирателя) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Дата проведения | Участники (категория, количество) | Результат | Самооценка |
| 1. | Организация передвижных выставок к 25-летию избирательной системы Российской Федерации | 17-21 мая | Активные учащиеся 10-11 классов «Ключевская средняя общеобразовательная школа», 30 участников | Повышение правовой культуры избирателей, повышение значимости выборов в глазах молодых избирателей |  |
|  | Раздел 2. Мероприятия (в т.ч. заседания) молодёжной избирательной комиссии |  |  |  |  |
| 1. | Заседание МИК | 16 апреля, 21 мая, 18 июня | Секретарь ТИК, 7 членов МИК | Планирование деятельности МИК, участие в мероприятиях по развитию правовой культуры |  |
| 2. | Участие в 34-ом марафоне «Кольцо Суксуна» | 01 мая | Члены МИК, 3 участников | Повышение уровня нравственно – патриотическое воспитания молодежи |  |
| 3. | Участие в мероприятии, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 09 мая | Члены МИК, 5 участников | Повышение правовой культуры избирателей, повышение патриотического потенциала молодого поколения |  |
| 4. | Информационное наполнение странички Молодежной избирательной комиссии Суксунского муниципального района в социальной сети «ВКонтакте» | весь период | Председатель, секретарь МИК |  |  |
|  | Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями |  |  |  |  |
|  | Политическая партия | Дата встречи | Цель встречи | Результат | Самооценка |
| 1. | Рабочая встреча с руководителем МО ПП «КПРФ» по формированию состава и резерва УИК | 28 апреля | Разъяснение законодательства о порядке формирования состава и резерва УИК, взаимодействие с местным отделением ПП | Усиление взаимодействия с представителем местного отделения политической партии, назначение членов УИК, зачисление в резерв УИК |  |
| 2. | Рабочая встреча с руководителем МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по формированию состава и резерва УИК | 04 мая | Разъяснение законодательства о порядке формирования состава и резерва УИК, взаимодействие с местным отделением ПП | Усиление взаимодействия с представителем местного отделения политической партии, назначение членов УИК, зачисление в резерв УИК |  |
| 3. | Рабочая встреча с представителем МО ПП «КПРФ» по формированию состава и резерва УИК | 05 мая | Разъяснение законодательства о порядке формирования состава и резерва УИК, взаимодействие с местными отделением ПП | Усиление взаимодействия с представителем местного отделения политической партии, назначение членов УИК, зачисление в резерв УИК |  |
| 4. | Рабочая встреча с руководителями МО ПП по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Суксунского городского поселения, Советов депутатов сельских поселений | 22, 23 июня | Усиление взаимодействия с руководителями МО ПП, разъяснение избирательного законодательства, информирование о сроках выдвижения, перечне и формах документов, предоставляемых кандидатами и политическими партиями | Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партии |  |
|  | Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями |  |  |  |  |
|  | НКО | Дата встречи | Цель встречи | Результат | Самооценка |
| 1. | Организация и проведение встреч с ветеранами ТИК Суксунского района в рамках 25-летия избирательной системы РФ | 25 мая | Усиление взаимодействия с ТИК Суксунского МР | Взаимодействие, информирование о результатах прошедшей избирательной кампаниях по выборам Президента РФ, предстоящих выборах представительных органов местного самоуправления |  |
| 2. | Проведение круглого стола с членами районной общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» | 22 июня | Разъяснение избирательного законодательства, усиление взаимодействия с ТИК Суксунского МР | Взаимодействие, информирование о избирательных кампаниях, назначенных на 09.09.2018 |  |
|  | Раздел.5 Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвящённых повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края) |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Дата | Содержание, целевая аудитория (участники) | Размещено (или не размещено) на сайте ИКПК, ТИК | Самооценка |
|  | Наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края | Весь период | Избиратели Суксунского муниципального района | Размещено |  |
|  | Информационное наполнение и сопровождение группы Молодежной избирательной комиссии «Голос молодежи Суксунского района» в социальной сети «ВКонтакте» | Весь период | Избиратели Суксунского муниципального района |  |  |
|  | Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ |  |  |  |  |
|  |  | Дата эфира, публикации | Наименование СМИ |  | Самооценка |
|  | Публикация в СМИ информационного сообщения о количественном составе УИК, перечне документов для зачисления в состав и резерв УИК | 21 апреля | Газета «Новая жизнь» Суксунского района |  |  |
|  | Публикация в СМИ информационного сообщения о режиме работы ТИК и возложении полномочий окружных комиссий на ТИК Суксунского района | 26 июня | Газета «Новая жизнь» Суксунского района |  |  |
|  | Раздел 7. Выпуск учебно – методических пособий, полиграфической продукции |  |  |  |  |
|  | Наименование печатной продукции | Дата выпуска |  |  | Самооценка |
|  | - |  |  |  |  |

Председатель ТИК:__________________________________  П.Н. Павлова

Форма №3

СВЕДЕНИЯ о проведении заседаний

территориальной избирательной комиссии ТИК Суксунского муниципального района

во II квартале 2018 года

| № п/п | Дата проведения заседания | № протокола | Количество рассмотренных вопросов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17.04.2018 | № 60 | 3 |  |
|  | 15.05.2018 | № 61 | 2 |  |
|  | 04.06.2018 | № 62 | 44 |  |
|  | 13.06.2018 | № 63 | 2 |  |
|  | 19.06.2018 | № 64 | 1 |  |
|  | 23.06.2018 | № 65 | 15 |  |
|  | 29.06.2018 | № 66 | 9 |  |

Председатель ТИК:_________________________________________________ П.Н. Павлова