Форма №1

Отчет об исполнении сводного графика обучения членов УИК и резерва составов УИК за III квартал 2018 года

ТИК Суксунского муниципального района

| Кол-во УИК | Всего членов УИК | Месяц обучения | Запланировано обучить членов УИК | Обучено членов УИК (чел.) | Всего обучено членов УИК (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 148 | июль | 22 | 22 | 306, в т.ч. новый состав 148 | - |
|  |  | август | 82 | 82 |  | - |
|  |  | сентябрь | 44 | 44 |  | - |

| Кол-во УИК | Кол-во кандидатур в резерв | Месяц обучения | Запланировано обучить резерв УИК (чел.) | Обучено резерв УИК (чел.) | Всего обучено резерва (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 40 | июль | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | август | 0 | 0 |  | - |
|  |  | сентябрь | 0 | 0 |  | - |

Форма №2

Отчет об исполнении плана
по развитию правовой и электоральной культуры за III квартал 2018 года

Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

(наименование ТИК)

|  | Раздел 1. Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение активности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню молодого избирателя) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Дата проведения | Участники (категория, количество) | Результат | Самооценка |
| 1. | Библиотечная выставка «Что должен знать избиратель?» | 20-27 августа | Активные учащиеся 10-11 классов МАОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 2», 25 участников | Повышение правовой культуры избирателей, повышение гражданско-политической компетентности молодых избирателей |  |
| 2. | Деловая игра: «Я молодой кандидат!» | 3 сентября | Активные учащиеся 9-10 классов МАОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 1», МАОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 2», 35 участников | Повышение правовой культуры избирателей, популяризации выборной системы среди молодёжи, информирование о избирательных кампаниях, назначенных на 09.09.2018 |  |
|  | Раздел 2. Мероприятия (в т.ч. заседания) молодёжной избирательной комиссии |  |  |  |  |
| 1. | Заседание МИК | 10 июля, 15 августа, 21 сентября | Секретарь ТИК, 7 членов МИК | Планирование деятельности МИК, подготовка и организация мероприятий, направленных на повышение активности молодых избирателей |  |
| 2. | Оформление выставки-информации «Представляем кандидатов!» | 13 августа | Члены МИК, 5 участников Студенты ГБПОУ «КЦО №1», 3 участника | Повышение правовой культуры, активности, информированности, заинтересованности избирателей |  |
| 3. | Информационное наполнение странички Молодежной избирательной комиссии Суксунского муниципального района в социальной сети «ВКонтакте» | весь период | Председатель, секретарь МИК |  |  |
|  | Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями |  |  |  |  |
|  | Политическая партия | Дата встречи | Цель встречи | Результат | Самооценка |
| 1. | Рабочая встреча с руководителем МО ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам регистрации кандидатов, проведения предвыборной агитации кандидатами в депутаты Думы Суксунского городского поселения, Советов депутатов сельских поселений | 20 июля, 11 августа | Усиление взаимодействия с руководителями МО ПП, разъяснение избирательного законодательства, информирование о сроках регистрации кандидатов, условиях проведения предвыборной агитации кандидатами | Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партии |  |
| 2. | Рабочая встреча с руководителем МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по вопросам регистрации кандидатов, проведения предвыборной агитации кандидатами в депутаты Думы Суксунского городского поселения, Советов депутатов сельских поселений | 20 июля, 11 августа | Усиление взаимодействия с руководителями МО ПП, разъяснение избирательного законодательства, информирование о сроках регистрации кандидатов, условиях проведения предвыборной агитации кандидатами | Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партии |  |
| 3. | Рабочая встреча с представителем МО ПП «КПРФ» по вопросам регистрации кандидатов, проведения предвыборной агитации кандидатами в депутаты Думы Суксунского городского поселения, Советов депутатов сельских поселений | 23 июля, 11 августа | Усиление взаимодействия с руководителями МО ПП, разъяснение избирательного законодательства, информирование о сроках регистрации кандидатов, условиях проведения предвыборной агитации кандидатами | Усиление взаимодействия с представителями местных отделений политических партии |  |
|  | Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями |  |  |  |  |
|  | НКО | Дата встречи | Цель встречи | Результат | Самооценка |
| 1. | Проведение круглого стола с членами районной общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» | 28 августа | Усиление взаимодействия с ТИК Суксунского МР, разъяснение избирательного законодательства, а именно порядок назначения зарегистрированными кандидатами наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса | Взаимодействие, информирование о избирательных кампаниях, назначенных на 09.09.2018 |  |
| 2. | Проведение круглого стола с членами районной общественной организации «Всероссийская организация инвалидов» | 21 сентября | Усиление взаимодействия с ТИК Суксунского МР, разъяснение избирательного законодательства | Взаимодействие, анализ прошедших избирательных кампаний в единый день голосования |  |
|  | Раздел.5 Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков, посвящённых повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края) |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Дата | Содержание, целевая аудитория (участники) | Размещено (или не размещено) на сайте ИКПК, ТИК | Самооценка |
| 1. | Лекция на тему: «Наблюдение за выборами как институт демократической избирательной системы» | 30 августа | Студенты ГБПОУ «КЦО №1», 35 участников | Не размещено |  |
| 2. | Наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края | Весь период | Избиратели Суксунского муниципального района | Размещено |  |
| 3. | Информационное наполнение и сопровождение группы Молодежной избирательной комиссии «Голос молодежи Суксунского района» в социальной сети «ВКонтакте» | Весь период | Избиратели Суксунского муниципального района |  |  |
|  | Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ |  |  |  |  |
|  |  | Дата эфира, публикации | Наименование СМИ |  | Самооценка |
|  | Публикация в СМИ «ТИК напоминает…» | 12 июля | Газета «Новая жизнь» Суксунского района |  |  |
|  | Публикация в СМИ «Четыре поселения – четыре избирательных кампании» | 9 августа | Газета «Новая жизнь» Суксунского района |  |  |
|  | Публикация в СМИ «Досрочное голосование» | 30 августа | Газета «Новая жизнь» Суксунского района |  |  |
|  | Публикация в СМИ «Голосуем за земляков!» | 6 сентября | Газета «Новая жизнь» Суксунского района |  |  |
|  | Раздел 7. Выпуск учебно – методических пособий, полиграфической продукции |  |  |  |  |
|  | Наименование печатной продукции | Дата выпуска |  |  | Самооценка |
|  | - |  |  |  |  |

Председатель ТИК:__________________________________  П.Н. Павлова

Форма №3

СВЕДЕНИЯ о проведении заседаний

территориальной избирательной комиссии ТИК Суксунского муниципального района

в III квартале 2018 года

| № п/п | Дата проведения заседания | № протокола | Количество рассмотренных вопросов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 09.07.2018 | № 68 | 9 |  |
|  | 13.07.2018 | № 69 | 24 |  |
|  | 14.07.2018 | № 70 | 2 |  |
|  | 18.07.2018 | № 71 | 16 |  |
|  | 20.07.2018 | № 72 | 20 |  |
|  | 23.07.2018 | № 73 | 21 |  |
|  | 27.07.2018 | № 74 | 2 |  |
|  | 31.07.2018 | № 75 | 8 |  |
|  | 01.08.2018 | № 76 | 2 |  |
|  | 06.08.2018 | № 77 | 16 |  |
|  | 15.08.2018 | № 78 | 4 |  |
|  | 22.08.2018 | № 79 | 12 |  |
|  | 30.08.2018 | № 80 | 4 |  |
|  | 05.09.2018 | № 81 | 5 |  |
|  | 07.09.2018 | № 82 | 2 |  |
|  | 10.09.2018 | № 83 | 13 |  |
|  | 10.09.2018 | № 84 | 6 |  |
|  | 14.09.2018 | № 85 | 4 |  |
|  | 28.09.2018 | № 86 | 2 |  |

Председатель ТИК:_________________________________________________ П.Н. Павлова