Приложение № 1 к постановлению

Избирательной комиссии Пермского края

от 11.06.2020 г.  №  117/04-3

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов

губернатора Пермского края

Дата голосования  13 сентября 2020 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение выборов п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ ч. 2 ст. 5 № 68-ПК | 11.06.2020 | Законодательное Собрание Пермского края |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ ч. 2 ст. 5 № 68-ПК | 15.06.2020 | Законодательное Собрание Пермского края |

СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

| 3. | Предоставление сведений об избирателях: - в территориальные избирательные комиссии; | Сразу после назначения выборов, т.е. сразу после 11.06.2020 | Глава местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа, командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - в участковые комиссии. п.6 ст.17 № 67-ФЗ ч. 6 ст. 21 № 68-ПК | После формирования участковых комиссий | Руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает |
| 4. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку по форме, утвержденной Избирательной комиссией Пермского края п. 7, 11 ст.17 № 67-ФЗ ч. 1, 2 ст. 21 № 68-ПК | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования, т.е. не позднее 01.09.2020 | Территориальные избирательные комиссии |
| 5. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также иных местах временного пребывания) п. 17 ст. 17 № 67-ФЗ ч. 5 ст. 21 № 68-ПК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает, т.е. не позднее 12.09.2020 | Участковые избирательные комиссии |
| 6. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в отдаленных или труднодоступных местностях, на территории воинской части ч. 3, 4 ст. 21 № 68-ПК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 02.09.2020 В исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии |
| 7. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии п.13 ст.17 № 67-ФЗ ч. 9 ст.21 № 68-ПК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 02.09.2020 | Территориальные избирательные комиссии |
| 8. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения п.15 ст.17 № 67-ФЗ ч.1 ст.23 № 68-ПК | За 10 дней до дня голосования, т.е. с 02.09.2020 | Участковые избирательные комиссии |
| 9. | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей председателем и секретарем УИК и заверение печатью УИК п. 14 ст.17, п. «б» ч. 6 ст. 27 № 67-ФЗ пункт 2 ст. 17; ч. 12 ст. 21 № 68-ПК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 12.09.2020 | Участковые избирательные комиссии |
| 10. | Составление списков избирателей в случае проведения досрочного голосования ч. 2 ст. 21 № 68-ПК | Не позднее чем за 21 день до дня голосования, т.е. не ранее 22.08.2020 | Территориальные избирательные комиссии |
| 11. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в отдаленных или труднодоступных местностях, на территории воинской части, в случае проведения досрочного голосования ч. 3, 4 ст. 21; ч. 1. 2 ст. 59 № 68-ПК | Не позднее чем за 21 день до дня голосования, т.е. не ранее 22.08.2020 | Территориальные избирательные комиссии |
| 12. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии, в случае проведения досрочного голосования п.13 ст.17 № 67-ФЗ ч. 9 ст.21 № 68-ПК | Не позднее чем за 21 день до дня голосования, т.е. не ранее 22.08.2020 | Территориальные избирательные комиссии |
| 13. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения, в случае проведения досрочного голосования п.15.1 ст.17 № 67-ФЗ ч.1 ст.23 № 68-ПК | За 20 дней до дня голосования, т.е. с 23.08.2020 | Участковые избирательные комиссии |
| 14. | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей председателем и секретарем УИК и заверение печатью УИК, при проведении досрочного голосования п. 14 ст.17, п. «б» ч. 6 ст. 27 № 67-ФЗ пункт 2 ст. 17; ч. 12 ст. 21; ч. 2 ст. 59 № 68-ПК | Не позднее дня, предшествующего дню досрочного голосования | Участковые избирательные комиссии |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

| 15. | Формирование участковой избирательной комиссии из резерва составов участковых комиссий - на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей; - на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности. п. 1.1 ст.27 № 67-ФЗ | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 28.08.2020, в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 12.09.2020 | Территориальные избирательные комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Сбор предложений для дополнительного выдвижения в резерв участковых избирательных комиссий п. 12 Порядка, утв. пост. ЦИК России № 152/1137-6 от 05.12.2012 | За 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования, т.е. с 24.07.2020 по 13.08.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

| 17. | Составление и опубликование в региональном государственном периодическом печатном издании списка политических партий, их региональных объединений, зарегистрированных на территории Пермского края, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение списка в сети в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в Избирательную комиссию Пермского края п.9 ст.35 № 67-ФЗ ч. 2 ст. 24 № 68-ПК | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее 18.06.2020 |  | Министерство юстиции Российской Федерации и Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Определение и обнародование числа лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения кандидата ч. 6 ст. 26 № 68-ПК |  | В течение 3 дней со дня назначения выборов, т.е. с 11.06.2020 по 13.06.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |
| 19. | Выдвижение кандидатов п.1, 2 ст.32 № 67-ФЗ ст.25.1 № 68-ПК |  | После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательные объединения, кандидат |
| 20. | Уведомление о выдвижении кандидата и представление документов необходимых для выдвижения кандидата в Избирательную комиссию Пермского края ч. 2 ст. 25.1, ч. 8 ст. 25.2 № 68-ПК |  | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. в период с 15.06.2020 по 05.07.2020 | Кандидат |
| 21. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением ч. 8 ст. 26 № 68-ПК |  | Со дня представления в Избирательную комиссию Пермского края заявления кандидата о согласии баллотироваться. | Кандидат |
| 22. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения ч. 3 ст. 26.1 № 68-ПК |  | Со дня представления в Избирательную комиссию Пермского края заявления кандидата о согласии баллотироваться. | Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения |
| 23. | Сбор подписей избирателей кандидатами с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» абз. 6 ч. 16 ст. 26.1 № 68-ПК |  | После дня, следующего за днем представления кандидатом документов для уведомления о своем выдвижении в избирательную комиссию Пермского края | Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения |
| 24. | Количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения ч. 2 ст. 26.1 № 68-ПК |  | 1 процент от числа избирателей, зарегистрированных на территории Пермского края | Кандидат |
| 25. | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах п.6 ст.33 № 67-ФЗ ч.2 ст.28 № 68-ПК |  | После представления кандидатом соответствующих сведений | Избирательная комиссия Пермского края |
| 26. | Представление в Избирательную комиссию Пермского края документов для регистрации кандидатов п.1 ст. 38 № 67-ФЗ ч.1- 2 ст. 27 № 68-ПК |  | Не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов 00 минут по местному времени, т.е. не ранее 24.07.2020 и не позднее 29.07.2020 до 18.00 часов | Кандидаты |
| 27. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации п.18 ст.38 № 67-ФЗ ч. 1.2 ст. 29 № 68-ПК |  | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Избирательная комиссия Пермского края |
| 28. | Извещение кандидата о заседании Избирательной комиссии Пермского края, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата в случае выявления неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов п.1.1 ст.38 № 67-ФЗ ч.1.1 ст.29 № 68-ПК |  | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (в период с 24 июля по 03 августа 2020 года) | Избирательная комиссия Пермского края |
| 29. | Право кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем п.1.1 ст.38 № 67-ФЗ ч.1.1 ст.29 № 68-ПК |  | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (в период с 26 июля по 05 августа 2020 года) | Кандидат |
| 30. | Право кандидата представить в Избирательную комиссию Пермского края отсутствующую копию документа, представление которой предусмотрено частью 4 статьи 25 № 68-ПК ч.1.1 ст.29 № 68-ПК |  | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (в период с 26 июля по 05 августа 2020 года) | Кандидат |
| 31. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации п.18.ст.38 № 67-ФЗ ч. 1.2 ст.29 № 68-ПК |  | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, (в период с 24 июля по 07 августа 2020 года) | Избирательная комиссия Пермского края |
| 32. | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации с указанием даты и времени ч. 4 ст. 29 № 68-ПК |  | После регистрации кандидата | Избирательная комиссия Пермского края |
| 33. | Выдача кандидату в случае отказа в регистрации копии соответствующего решения с изложением оснований отказа ч.2 ст.29 № 68-ПК |  | В течение суток после принятия решения об отказе в регистрации | Избирательная комиссия Пермского края |
| 34. | Передача в средства массовой информации данных о зарегистрированных кандидатах ч.4 ст.29 № 68-ПК |  | После регистрации кандидата | Избирательная комиссия Пермского края |
| 35. | Размещение на информационных стендах в помещении для голосования либо непосредственно перед помещением информации обо всех кандидатах с указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей п.3 ст.61 № 67-ФЗ ч. 4 ст. 29, ч. 3 ст. 55 № 68-ПК |  | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 28.08.2020 | Избирательные комиссии |
| 36. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры п. 30 ст. 38 № 67-ФЗ ч. 1 ст. 35 № 68-ПК |  | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 07.09.2020, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования, т.е. не позднее 11.09.2020 | Зарегистрированные кандидаты |
| 37. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата п. 32 ст. 38 № 67-ФЗ ч. 2 ст. 35 № 68-ПК |  | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее чем 07.09.2020 | Избирательное объединение |

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА

| 38. | Представление в Избирательную комиссию Пермского края, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей п.2 ст.40 № 67-ФЗ ч. 2 ст. 31 № 68-ПК | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 39. | Назначение доверенных лиц кандидатов (кандидат вправе назначить до 200 доверенных лиц) п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ ч. 1 ст. 33 № 68-ПК | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 40. | Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача им удостоверений п. 1ст.43 № 67-ФЗ ч.1, 3 ст.33 № 68-ПК | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия Пермского края |
| 41. | Назначение наблюдателей п. 3,4 ст. 30, п. 42 ст. 2 № 67-ФЗ ч. 6, 9, 11, 12 ст.18 № 68-ПК | С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, при повторном подсчете голосов избирателей | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъект общественного контроля |
| 42. | Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную избирательную комиссию п. 7.1. ст. 30 № 67-ФЗ ч. 10.1 ст. 18 № 68-ПК | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования), т.е. не позднее 09.09.2020 | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля, назначившие наблюдателей в участковые комиссии |
| 43. | Назначение одного члена с правом совещательного голоса в Избирательную комиссию Пермского края; Назначение по одному члену с правом совещательного голоса в каждую территориальную и каждую участковую избирательные комиссии п.20 ст.29 № 67-ФЗ ч. 1 ст. 12 № 68-ПК | Со дня представления документов для регистрации кандидата в Избирательную комиссию Пермского края; После регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата; Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 44. | Реализация права кандидата назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам п. 2 ст. 39; п. 3 ст. 58 № 67-ФЗ ч.1 ст. 34 № 68-ПК | С момента выдвижения | Кандидаты |
| 45. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам п. 3 ст. 58 № 67-ФЗ ч. 4 ст. 34 № 68-ПК | В трехдневный срок на основании письменного заявления кандидата, письменного согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, доверенности при предъявлении уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. | Избирательная комиссия Пермского края |

### ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

| 46. | Агитационный период п.1 ст.49 № 67-ФЗ ч. 1 ст. 41 № 68-ПК | Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в 00 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. до ноля часов 12.09.2020 | Граждане РФ, кандидаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 47. | Представление в Избирательную комиссию Пермского края перечня государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п.7, 8 ст.47 № 67-ФЗ ч. 4 ст. 39 № 68-ПК | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. в период с 16.06.2020 по 25.06.2020 | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 48. | Опубликование перечня государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п.7 ст.47 № 67-ФЗ ч. 3 ст. 39 № 68-ПК | По представлению перечня территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по регистрации средств массовой информации не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. в период с 16.06.2020 по 30.06.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |
| 49. | Опубликование и представление в Избирательную комиссию Пермского края, организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий сведении о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п.6 ст.50 № 67-ФЗ ч.8 ст.42 № 68-ПК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. в период с 15.06.2020 по 15.07.2020 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных издании |
| 50. | Опубликование и представление в Избирательную комиссию Пермского края, организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг п.1.1 ст.54 № 67-ФЗ ч.10 ст.46 № 68-ПК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. в период с 15.06.2020 по 15.07.2020 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 51. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени ч. 10 ст. 43 № 68-ПК | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 13.08.2020 | Избирательная комиссия Пермского края, совместно с организацией телерадиовещания |
| 52. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади ч. 3 ст. 44 № 68-ПК | По завершению регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 13.08.2020 | Избирательная комиссия Пермского края с участием редакций региональных государственных периодических печатных изданий |
| 53. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях п.2 ст.49 № 67-ФЗ ч.2 ст.41 № 68-ПК | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. в период с 15.08.2020 и до 00 часов 12.09.2020 | Кандидаты, избирательные объединения |
| 54. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов в Избирательную комиссию Пермского края п. 3 ст. 54 № 67-ФЗ ч. 3 ст. 46 № 68-ПК | До начала их распространения | Кандидаты |
| 55. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка п.7 ст.54 № 67-ФЗ ч. 6 ст. 46 № 68-ПК | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования - не позднее 13.08.2020 | Органы местного самоуправления по предложению Избирательной комиссии Пермского края или территориальной избирательной комиссии |
| 56. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). п.3. ст.46 № 67-ФЗ ч.3 ст.38 № 68-ПК | В течение 5 дней предшествующих дню голосования, а также в день голосования, т.е. с 08.09.2020 по 13.09.2020 включительно | Редакции средств массовой информации |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

| 57. | Обязанность кандидатов создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании п.п.1, 11 ст.58 № 67-ФЗ ч.1. ст.49 № 68-ПК | В период после письменного уведомления избирательной комиссии об их выдвижении до представления документов для их регистрации | Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| --- | --- | --- | --- |
| 58. | Выдача кандидату, его уполномоченному представителю по финансовым вопросам документа для открытия специального избирательного счета ч. 9 ст. 25, ч. 4 ст. 50 № 68-ПК | Незамедлительно после приема документов, необходимых для выдвижения кандидата | Избирательная комиссия Пермского края |
| 59. | Обязанность кандидата открыть специальный избирательный счет своего избирательного фонда п. 1 ст. 58 № 67-ФЗ ч. 1 ст. 50 № 68-ПК | До дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 60. | Открытие кандидату специального избирательного счета п. 11 ст.58 № 67-ФЗ ч. 5 ст.50 № 68-ПК | Незамедлительно по предъявлении необходимых документов | Филиалы публичного акционерного общества "Сбербанк России" |
| 61. | Информирование Избирательной комиссии Пермского края о реквизитах своего специального избирательного счета ч.5 ст. 50 № 68-ПК | В трехдневный срок | Кандидат |
| 62. | Предоставление избирательным комиссиям информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов п.7 ст.59 № 67-ФЗ ч.5 ст.52 № 68-ПК | Не реже 1 раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 63. | Направление в средства массовой информации для опубликования: а) сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов; б) копий финансовых отчетов кандидатов п.9.1 ст.59 № 67-ФЗ ч.4,5 ст.52 № 68-ПК | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов кандидатов | Избирательная комиссия Пермского края |
| 64. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, копий финансовых отчетов кандидатов, передаваемых Избирательной комиссией Пермского края п.8 ст.59 № 67-ФЗ ч.7 ст.52 № 68-ПК | В течение 3 дней со дня их получения | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
| 65. | Перечисление на счет граждан и юридических лиц, осуществлявших пожертвования и перечисления в избирательные фонды кандидатов, остатков неизрасходованных денежных средств п.11.ст.59 № 67-ФЗ ч.1 ст.53 № 68-ПК Перечисление в доход бюджета Пермского края неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ ч.2 ст.53 № 68-ПК | После дня голосования до представления в Избирательную комиссию Пермского края, итогового финансового отчета По истечении 60 дней со дня голосования | Кандидаты Филиал Сбербанка РФ (иная кредитная организация), по письменному указанию Избирательной комиссии Пермского края |
| 66. | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: - участковыми избирательными комиссиями в территориальную избирательную комиссию - территориальной избирательной комиссией в Избирательную комиссию Пермского края - Избирательной комиссией Пермского края в Законодательное Собрание Пермского края п.6 ст.57 № 67-ФЗ ч.12 ст. 48 № 68-ПК | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 23.09.2020 Не позднее чем через 30 дней со дня голосования, т.е. не позднее 13.10.2020 Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии Территориальные избирательные комиссии Избирательная комиссия Пермского края |
| 67. | Представление в Избирательную комиссию Пермского края финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда: - первый финансовый отчет - итоговый финансовый отчет п. 9 ст. 59 № 67-ФЗ ч.2 ст. 52 № 68-ПК | 1) - одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата; 2) - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

| 68. | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением для размещения информации, размещение информации о зарегистрированных кандидатах ч. 4 ст. 29, ч. 3 ст. 55 № 68-ПК | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 28.08.2020 | Участковая избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
| 69. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней п.4 ст.63 № 67-ФЗ ч.1 ст.56 № 68-ПК | Не позднее чем за 24 дня до дня голосования, т.е. не позднее 19.08.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |
| 70. | Утверждение формы и текста электронного избирательного бюллетеня (в случае применения комплекса для электронного голосования) ч. 20.1. ст. 56 № 68-ПК | Не позднее чем за 22 дня до дня голосования, т.е. не позднее 21.08.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |
| 71. | Определение количества избирательных бюллетеней ч. 11 ст. 56 № 68-ПК | Не позднее чем за 24 дня до дня голосования, т.е. не позднее 19.08.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |
| 72. | Изготовление избирательных бюллетеней п.2 ст.63 № 67-ФЗ п.2.ч.11 ст.56 № 68-ПК | По решению Избирательной комиссии Пермского края: - для обеспечения голосования в денно голосования не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 02.09.2020; - для обеспечения досрочного голосования не позднее чем за 22 дня до дня голосования, т.е. не позднее 21.08.2020 | Избирательная комиссия Пермского края, полиграфические организации |
| 73. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации Избирательной комиссии Пермского края, уничтожения лишних избирательных бюллетеней п.11 ст.63 № 67-ФЗ ч.12 ст.56 № 68-ПК | Не позднее чем за 2 дня до получения Избирательной комиссией Пермского края избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия Пермского края |
| 74. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней между территориальными избирательными комиссиями п.12 ст.63 № 67-ФЗ ч.13 ст.56 № 68-ПК | В срок, установленный Избирательной комиссией Пермского края | Избирательная комиссия Пермского края |
| 75. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям п.13 ст.63 № 67-ФЗ ч.13 ст.56 № 68-ПК | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования), т.е. не позднее 11.09.2020 | Территориальные избирательные комиссии |
| 76. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования п.2 ст.64 № 67-ФЗ ч.2 ст. 58 № 68-ПК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 02.09.2020 | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
| 77. | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования п.2 ст.64 № 67-ФЗ ч. 2 ст.58 № 68-ПК | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
| 78. | Проведение досрочного голосования: |  |  |
|  | а) Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, находящихся в отдаленных или труднодоступных местностях п.1 ст.65 № 67-ФЗ ч.1 ст.59 № 68-ПК | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не ранее 23.08.2020 | Участковые избирательные комиссии по разрешению Избирательной комиссии Пермского края |
|  | б) Проведение досрочного голосования групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено и где в связи с этим невозможно провести досрочное голосование по избирательному участку в целом п.1 ст.65 № 67-ФЗ ч.2 ст.59 № 68-ПК | В течение нескольких дней, но не ранее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не ранее 23.08.2020 | Участковые избирательные комиссии по разрешению Избирательной комиссии Пермского края |
| 79. | Голосование п.1 ст.64 № 67-ФЗ ч. 1 ст. 58 № 68-ПК | Проводится с 08 до 20 часов по местному времени 13.09.2020 | Участковые избирательные комиссии |
| 80. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования. п.2 ст.68 № 67-ФЗ ч.2 ст.62 № 68-ПК | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 81. | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии для подписания протокола комиссии п.26 ст.68 № 67-ФЗ ч.24 ст.62 № 68-ПК | После проведения всех необходимых действий и подсчетов | Участковые избирательные комиссии |
| 82. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в соответствующую территориальную избирательную комиссию п.30 ст.68 № 67-ФЗ ч.28 ст.62 № 68-ПК | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковые избирательные комиссии |
| 83. | Представление второго экземпляра протокола об итогах голосования для ознакомления наблюдателям, иным лицам, имеющим право на ознакомление, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления и выдача заверенных копий протокола п.31 ст.68 № 67-ФЗ ч.29 ст.62 № 68-ПК | После подписания протокола | Участковые избирательные комиссии |
| 84. | Определение результатов выборов ст.69,70 № 67-ФЗ ч.1 ст.64 № 68-ПК | Не позднее чем через 10 дней после дня голосования, т.е. не позднее 24.09.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |
| 85. | Составление протокола о результатах выборов губернатора ч.7 ст.64 № 68-ПК | На итоговом заседании Избирательной комиссии Пермского края | Избирательная комиссия Пермского края |
| 86. | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании губернатором п.6 ст.70 № 67-ФЗ ч.13 ст.64 № 68-ПК | Незамедлительно после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Пермского края |
| 87. | Обязанность представления в Избирательную комиссию Пермского края, копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом губернатора либо копии документов, копию документа, удостоверяющего, что им в 3-дневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей. п.6 ст.70 № 67-ФЗ ч.13 ст.64 № 68-ПК | В пятидневный срок со дня извещения зарегистрированного кандидата об избрании его губернатором | Зарегистрированный кандидат, избранный губернатором |
| 88. | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов п.2 ст.72 № 67-ФЗ ч.2 ст.67 № 68-ПК | В течение суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Пермского края |
| 89. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов п.3 ст.72 № 67-ФЗ ч.3 ст.67 № 68-ПК | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования, не позднее 13.10.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |
| 90. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов губернатора Пермского края в печатном органе Избирательной комиссии Пермского края ч.4 ст.67 № 68-ПК | В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. не позднее 13.11.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |
| 91. | Опубликование (обнародования) полных данных о результатах выборов, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". п. 4 ст. 72 № 67-ФЗ ч.4 ст.67 № 68-ПК | В течение трех месяцев со дня голосования, т.е не позднее 13.11.2020 | Избирательная комиссия Пермского края |