Приложение к решению

территориальной избирательной комиссии Суксунского городского округа от 20.06.2019 № 101/05-3

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Думы Суксунского городского округа

Календарный план мероприятий составлен в соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), Закона Пермского края № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» (далее – ЗПК)

Дата голосования 08 сентября 2019 года

| № п/п |  | Содержание мероприятия |  |  |  | Срок исполнения |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Принятие решения о назначении выборов п. 7 ст. 10 ФЗ ч. 5 ст. 12 ЗПК |  |  |  | не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, т.е. 17.06.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 2. |  | Официальное опубликование решения о назначении выборов п. 7 ст. 10 ФЗ ч. 5 ст. 12 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов, т.е. 20.06.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| СХЕМА ОКРУГОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Определение и утверждение схемы избирательных округов ст.18 ФЗ |  |  | не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. 17.06.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |  |  |
| 4. | Официальное опубликование схемы избирательных округов п.7 ст. 18 ФЗ |  |  | не позднее чем через пять дней после ее утверждения, т.е. 20.06.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |  |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Принятие Постановления администрации об образовании избирательных участков, участков референдумов на территории Суксунского городского округа |  |  | не позднее 29.06.2019 |  |  | Глава муниципального района - глава Администрации Суксунского муниципального района |  |
| 6. |  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования п. 7 ст.19 ФЗ |  |  |  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 04.07.2019 |  |  | Глава муниципального района - глава Администрации Суксунского муниципального района |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Предоставление сведений об избирателях: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в избирательную комиссию, организующую выборы; п. 6 ст. 17 ФЗ ч. 2, 6 ст. 28 ЗПК |  |  |  | не позднее чем за 60 дней до дня голосования, т.е. не позднее 09.07.2019 |  |  | Глава муниципального района - глава Администрации Суксунского муниципального района |
|  |  | - в участковые избирательные комиссии, в случае если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией п. 6 ст. 17 ФЗ ч. 2, 6 ст. 28 ЗПК |  |  |  | сразу после формирования участковой комиссии |  |  | Глава муниципального района - глава Администрации Суксунского муниципального района, командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает |
| 8. |  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку п. 7, 11 ст. 17 ФЗ ч. 1, 2, 8 ст. 28 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 28.08.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 9. |  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в отдаленных или труднодоступных местностях, территории воинской части ч. 3, 4 ст. 28 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18.08.2019 |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  |  |  |  |  |  | в исключительных случаях в течение 3 дней со дня формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за один день до дня голосования, т.е. не позднее 06.09.2019 |  |  |  |
| 10. |  | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели, из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части п. 17 ст. 17 ФЗ ч. 5, 6 ст. 29 ЗПК |  |  |  | По личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования, т.е. не позднее 04.09.2019 |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 11. |  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям п. 13 ст. 17 ФЗ ч. 11 ст. 28 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 28.08.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 12. |  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения п. 15 ст. 17 ФЗ ч.1 ст. 30 ЗПК |  |  |  | За 10 дней до дня голосования, т.е. с 28.08.2019 |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 13. |  | Уточнение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей председателем и секретарем участковой комиссии и заверение печатью участковой комиссии п. 14 ст. 17, п.п. «б» п. 6 ст. 27 ФЗ ч. 13 ст. 28 ЗПК |  |  |  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 07.09.2019 |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Формирование участковых избирательных комиссий из резерва составов участковых комиссий: - на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности; - на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей п. 1.1 ст. 27 ФЗ |  |  |  | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т. е. не позднее 23.08.2019, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 07.09.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение списка на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Направление указанного списка в избирательную комиссию, организующую выборы п. 9 ст. 35 ФЗ ч. 4 ст. 33 ЗПК | По состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  |  |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю |
| 13. |  | Самовыдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу ч. 2, 4 ст. 31, ст. 32 ЗПК | Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов, т.е. с 21.06.2019 |  |  |  |  |  | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 14. |  | Представление уведомления о самовыдвижении, а также документов, указанных в частях 1, 2 статьи 32 в избирательную комиссию, организующую выборы ч. 4 ст. 32 ЗПК | Не позднее чем через 20 дней после публикации решения о назначении выборов, т.е. не позднее 11.07.2019 |  |  |  |  |  | Кандидат |
| 15. |  | Выдача кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, письменного подтверждения о получении документов для выдвижения ч. 6 ст. 32 ЗПК | Незамедлительно после представления и приема документов |  |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 16. |  | Выдвижение списка кандидатов по одномандатным избирательным округам ч. 4, 5 ст. 31, ч. 1 ст. 33 ЗПК | Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов, т.е. с 21.06.2019 |  |  |  |  |  | Избирательные объединения |
| 17. |  | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения ч. 2 ст. 33, п. «в» ч. 14.1 ст. 35 ФЗ п. 4 ч. 7, п. 3 ч. 10.2 ст. 33 ЗПК | При принятии избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов |  |  |  |  |  | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, список кандидатов |
| 18. |  | - Представление в избирательную комиссию, организующую выборы списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, вместе с документами, указанными в части 10.2 статьи 33 ЗПК ч. 4 ст. 31, ч. 10 ст. 33 ЗПК | Не позднее чем через 20 дней после публикации решения о назначении выборов, т.е. не позднее 11.07.2019 |  |  |  |  |  | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 19. |  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения в получении документов, указанных в части 10.2 статьи 33 ЗПК ч. 13 ст. 33 ЗПК | Незамедлительно после приема документов |  |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 20. |  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо мотивированного решения об отказе в его заверении с указанием даты и времени (часы и минуты) выдачи ч. 13 ст. 33 ЗПК | В течение 3 дней со дня приема документов |  |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 21. |  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении п. 14.3 ст. 35 ФЗ ч. 14 ст. 33 ЗПК | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 22. |  | Представление документов, указанных в частях 1, 2 статьи 32 ЗПК, в избирательную комиссию, организующую выборы ч. 4 ст. 32, ч. 18 ст. 33 ЗПК | Не позднее чем через 20 дней после публикации решения о назначении выборов, т.е. не позднее 11.07.2019 |  |  |  |  |  | Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам |
| 23. |  | Выдача кандидату, включенному в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам (иному лицу) письменного подтверждения получения документов, указанных в части 18 ст. 33 ЗПК ч. 21 ст. 33 ЗПК | Незамедлительно после приема документов, указанных в части 18 ст. 33 ЗПК |  |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 24. |  | Право назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам п. 2 ст. 39, п. 3 ст. 58 ФЗ ч. 2 ст. 57 ЗПК | С момента выдвижения |  |  |  |  |  | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 25. |  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам п. 3 ст. 58 ФЗ ч. 2 ст.57 ЗПК | На основании письменного заявления кандидата, избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменного согласия гражданина быть уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам, доверенности, а также при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина |  |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 26. |  | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах п. 6 ст. 33 ФЗ ч. 22 ст. 33 ЗПК | После представления кандидатом соответствующих сведений |  |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 27. |  | Сбор подписей избирателей: - в поддержку самовыдвижения кандидата п. 5,7 ст.37 ФЗ п. «а» ч. 1 ст. 35 ЗПК | Со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о самовыдвижении кандидата |  |  |  |  |  | Дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет к моменту сбора подписей |
|  |  | - в поддержку выдвижения кандидата избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу п. 5, 7 ст. 37 ФЗ п. «б» ч. 1 ст. 35 ЗПК | Со дня, следующего за днем представления в соответствующую избирательную комиссию, документов и сведений, указанных в частях 1 и 2 статьи 32 ЗПК |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу п. 1 ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 36 ЗПК | Не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени), т.е. не ранее 04.07.2019 и не позднее 18.00 часов 24.07.2019 |  |  |  |  |  | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 29. |  | Выдача кандидату документа, который подтверждает прием представленных документов для регистрации кандидата и в котором указываются дата и время приема ч. 3 ст. 36 ЗПК | При приеме документов для регистрации кандидата |  |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 30. |  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов п. 1.1 ст. 38 ФЗ ч. 12 ст. 37 ЗПК | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 31. |  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление отсутствующей копии необходимого документа п. 1.1 ст. 38 ФЗ ч. 12 ст. 37 ЗПК | Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  |  |  |  | Кандидат |
| 32. |  | Принятие решения о регистрации кандидата с указанием даты и времени либо мотивированного решения об отказе в регистрации п. 18.ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 37 ЗПК | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата |  |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 33. |  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации ч. 8 ст. 37 ЗПК | После принятия решения о регистрации кандидата |  |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 34. |  | Выдача кандидату, в случае отказа в регистрации, копии соответствующего решения с изложением оснований отказа ч. 3 ст. 37 ЗПК | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 35. |  | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам ч. 10 ст. 37 ЗПК | В течение 48 часов после регистрации кандидата |  |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 36. |  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3-5 статьи 63 ЗПК, а также информации об отмене, аннулировании регистрации кандидатов ч. 10 ст. 37 ЗПК | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 23.08.2019 |  |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 37. |  | Реализация права на снятие своей кандидатуры с выборов п. 30 ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 42 ЗПК | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 02.09.2019, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования, т.е. не позднее 06.09.2019 |  |  |  |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 38. |  | Реализация права на отзыв кандидата п. 32 ст. 38 ФЗ ч. 3 ст. 42 ЗПК | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу – не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 02.09.2019 |  |  |  |  |  | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному избирательному округу |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей п. 2 ст. 40 ФЗ ч. 2 ст. 39 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (При числе избирателей в избирательном округе не более пяти тысяч избирателей зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей) |
| 40. |  | Назначение доверенных лиц кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу и избирательных объединений, выдвинувших кандидатов только по одномандатному избирательному округу (до 10 доверенных лиц). п. 1 ст. 43 ФЗ ч. 1 ст. 41 ЗПК |  |  |  | После выдвижения кандидата, списка кандидатов |  |  | Кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатному избирательному округу |
| 41. |  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений п. 1 ст. 43 ФЗ ч. 1, 3 ст. 41 ЗПК |  |  |  | В течение 5 (пяти) дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 42. |  | Назначение наблюдателей в участковые избирательные комиссии п. 3, 4 ст. 30 ФЗ ч. 3, 4 ст. 23 ЗПК |  |  |  | С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей |  |  | Зарегистрированный кандидат |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Субъекты общественного контроля, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» |
| 43. |  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка назначенных наблюдателей ч. 6.1 ст. 23 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования, т.е. не позднее 04.09.2019 |  |  | Политическая партия, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрированный кандидат, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Субъект общественного контроля, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| 44. |  | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель ч. 7 ст. 23 ЗПК |  |  |  | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования, т.е. 07.09.2019 либо непосредственно 08.09.2019 |  |  | Наблюдатель, назначенный зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, субъектом общественного контроля |
| 45. |  | Назначение одного члена с правом совещательного голоса в избирательную комиссию, в которую представлены документы для регистрации кандидата; Назначение по одному члену с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию п. 20 ст. 29 ФЗ |  |  |  | Со дня представления документов для регистрации кандидата; Со дня регистрации кандидата |  |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов; Зарегистрированный кандидат |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  | Агитационный период: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для кандидата, выдвинутого непосредственно Прекращение агитационного периода п. 1 ст. 49 ФЗ ч. 1 ст. 48 ЗПК |  |  |  | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном частью 18 статьи 33 ЗПК – со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанной части. В ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. в 00.00 часов 07.09.2019 |  |  | Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам |
| 47. |  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях начинается п. 2 ст. 49 ФЗ ч. 2 ст. 48 ЗПК |  |  |  | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. с 10.08.2019 и прекращается в 00.00 часов 07.09.2019 |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 48. |  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, попадающих под действие части 3 статьи 46 ЗПК п. 11 ст. 47 ФЗ ч.7 ст.46 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, не позднее 26.06.2019 |  |  | Орган местного самоуправления |
| 49. |  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий п. 7, 8 ст. 47 ФЗ ч. 6 ст. 46 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, не позднее 01.07.2019 |  |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю |
| 50. |  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий п. 7 ст. 47 ФЗ ч. 6 ст. 46 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, не позднее 06.07.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 51. |  | Опубликование в периодическом печатном издании информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую такое периодическое издание предоставляет для целей предвыборной агитации, Направление данной информации в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе со сведениями, указанными в части 6 статьи 49 ЗПК ч. 2 ст. 51 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем через 30 дней после публикации решения о назначении выборов, не позднее 22.07.2019 |  |  | Редакция периодического печатного издания |
| 52. |  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов; Представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании п. 6. ст. 50 ФЗ ч. 6 ст. 49 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, не позднее 22.07.2019 |  |  | Соответствующая организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания |
| 53. |  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов; Представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе со сведениями содержащих наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства). п. 1.1 ст. 54 ФЗ ч. 2 ст. 53 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, не позднее 22.07.2019 |  |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 54. |  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, представленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов ч. 7, 8 ст. 50 ЗПК |  |  |  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08.08.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
| 55. |  | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки графика распределения эфирного времени ч. 4 ст. 3, ч. 8 ст. 50 ЗПК |  |  |  | После проведения жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 56. |  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами ч. 4, 7 ст. 51 ЗПК |  |  |  | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08.08.2019 |  |  | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 57. |  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляры иных агитационных материалов, а также представление электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде п. 3 ст. 54 ФЗ ч. 4 ст. 53 ЗПК |  |  |  | До начала их распространения |  |  | Кандидаты в избирательную комиссию, организующую выборы |
| 58. |  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями п. 5 ст. 53 ФЗ ч. 2 ст. 52 ЗПК |  |  |  | В течение 3-х дней со дня подачи заявки |  |  | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 59. |  | Рассмотрение уведомления организаторов митингов, демонстраций и шествий п.2 ст.53 ФЗ ч. 2 ст. 52 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем в семидневный срок в соответствии с действующим законодательством РФ |  |  | Органы местного самоуправления |
| 60. |  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка п.7 ст.54 ФЗ ч. 7 ст. 53 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08.08.2019 |  |  | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей комиссии |
| 61. |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») п. 3 ст. 46 ФЗ ч. 3 ст. 45 ЗПК |  |  |  | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования, т.е. с 03.09.2019 по 08.09.2019 включительно |  |  | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. |  | Создание кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании п. 1 ст. 58 ФЗ ч. 1 ст. 57 ЗПК |  |  |  | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией |  |  | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 63. |  | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета ч. 3 ст. 58 ЗПК |  |  |  | В течение 3 дней после уведомления кандидатом комиссии о своем выдвижении |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 64. |  | Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, в этом избирательном округе специального избирательного счета своего избирательного фонда п. 11 ст. 58 ФЗ ч. 1, 3 ст. 58 ЗПК |  |  |  | На основании разрешения соответствующей избирательной комиссии |  |  | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 65. |  | Открытие кандидату специального избирательного счета п. 11 ст. 58 ФЗ ч. 2 ст. 58 ЗПК |  |  |  | Незамедлительно по предъявлении документов |  |  | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 66. |  | Предоставление избирательным комиссиям информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов п. 7 ст. 59 ФЗ ч. 6 ст. 60 ЗПК |  |  |  | По требованию избирательной комиссии, организующей выборы, По требованию кандидата |  |  | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», в котором открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 67. |  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов п. 7 ст. 59 ФЗ ч. 6 ст. 60 ЗПК |  |  |  | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования, т.е. с 04.09.2019 - немедленно: - по представлению избирательной комиссии, организующей выборы, - по требованию кандидата |  |  | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», в котором открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 68. |  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов п. 8 ст. 59 ФЗ ч. 7 ст. 60 ЗПК |  |  |  | Периодически до дня голосования |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 69. |  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов п. 8 ст. 59 ФЗ ч. 7 ст. 60 ЗПК |  |  |  | В течение 3 дней со дня получения |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 70. |  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку п. 11 ст. 59 ФЗ ст. 61 ЗПК |  |  |  | После дня голосования, до представления итогового финансового отчета |  |  | ##### Кандидат, избирательное объединение |
|  |  | Перечисление в бесспорном порядке на счет избирательной комиссии, организующей выборы, причитающихся ей денежных средств п. 11 ст. 59 ФЗ ст. 61 ЗПК |  |  |  | По истечении 30 дней со дня голосования, по письменному указанию избирательной комиссии, организующей выборы, т.е. 08.10.2019 |  |  | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  |  | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах п. 11 ст. 59 ФЗ ст. 61 ЗПК |  |  |  | По истечении 60 дней со дня голосования, т.е. 07.11.2019 |  |  | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 71. |  | Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов: - участковыми избирательными комиссиями в окружную избирательную комиссию ч. 5 ст. 56 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 18.09.2019 |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | - окружными избирательными комиссиями или иными комиссиями, на которые возложено исполнение их полномочий, территориальными избирательными комиссиями, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий (кроме территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования) в избирательную комиссию муниципального образования (территориальную избирательную комиссию, осуществляющую полномочия избирательной комиссии муниципального образования) ч. 6 ст. 56 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов в соответствующих избирательных округах |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
|  |  | - избирательной комиссией муниципального образования (территориальной избирательной комиссией, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования), в представительный орган муниципального образования ч. 7 ст. 56 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 72. |  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансового отчета о размере избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда: |  |  |  |  |  |  | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
|  |  | Первый финансовый отчет ч. 1 ст. 60 ЗПК |  |  |  | Одновременно с представлением в избирательную комиссию, организующую выборы, документов, необходимых для регистрации кандидата |  |  |  |
|  |  | Итоговый финансовый отчет п. 9 ст. 59 ФЗ ч. 1 ст. 60 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  |  |  |
| 73. |  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, выдвинутых по одномандатному или многомандатному избирательному округу в средства массовой информации для опубликования п. 9.1 ст.59 ФЗ ч. 3 ст. 60 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 74. |  | Опубликование переданных копий финансовых отчетов кандидатов, выдвинутых по одномандатному или многомандатному избирательному округу ч. 4 ст. 60 ЗПК |  |  |  | В течение 3 дней со дня их получения |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. |  | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением для размещения информации ч. 3, 5, 8 ст. 63 ЗПК |  |  |  | Со дня начала работы участковой избирательной комиссии |  |  | Участковая избирательная комиссия |
| 76. |  | Подача заявок в избирательную комиссию на аккредитацию редакциями средств массовой информации для осуществления полномочий представителями средств массовой информации п. 11.2 ст. 30 ФЗ ч. 1.2, 3, 10.2 статьи 23 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования, т.е. не позднее 04.09.2019 |  |  | Редакции средств массовой информации |
| 77. |  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней п. 4 ст. 63 ФЗ ч. 1 ст. 64 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08.08.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 78. |  | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу п. 4 ст. 63 ФЗ ч. 1 ст. 64 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования, т.е. не позднее 13.08.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 79. |  | Утверждение текста и число избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному округу п. 4 ст. 63 ФЗ ч. 1 ст. 64 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18.08.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 80. |  | Принятие решения об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам ч. 1, 9 ст. 64 ЗПК |  |  |  | В установленный комиссией, организующей выборы, срок |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 81. |  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам п. 2 ст. 63 ФЗ ч. 9 ст. 64 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 23.08.2019 |  |  | На основании решения избирательной комиссии, организующей выборы. в полиграфической организации |
| 82. |  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней, уничтожения бюллетеней п. 11 ст. 63 ФЗ ч. 10 ст. 64 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем за 2 дня до получения комиссией избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 83. |  | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней п. 12 ст. 63 ФЗ, ч. 11 ст. 64 ЗПК |  |  |  | В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 84. |  | Передача избирательных бюллетеней: а) окружным избирательным комиссиям; п. 12 ст. 63 ФЗ, ч. 11 ст. 64 ЗПК |  |  |  | В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании принятого ею решения о распределении избирательных бюллетеней |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
|  |  | б) участковым избирательным комиссиям. п. 13 ст. 63 ФЗ ч. 11, 12 ст. 64 ЗПК |  |  |  | В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании принятого ею решения о распределении избирательных бюллетеней, не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного), т.е. не позднее 06.09.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 85. |  | Оповещение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членов избирательной комиссии, кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе списка кандидатов), представителей кандидатов п. 14 ст. 63 ФЗ ч. 13 ст. 64 ЗПК |  |  |  | После принятия решения о распределении избирательных бюллетеней и их получения |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 87. |  | Реализация права провести досрочное голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях ч. 5 ст. 66 ЗПК |  |  |  | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не ранее 18.08.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа, соответствующие участковые комиссии |
| 88. |  | Реализация права провести досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся находятся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено ч. 6 ст. 66 ЗПК |  |  |  | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не ранее 18.08.2019, в течение нескольких дней в порядке, установленном частями 7-16 ст. 66 ЗПК |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа, соответствующие участковые комиссии |
| 89. |  | Оповещение о дне, месте и времени досрочного голосования п. 2 ст. 64 ФЗ ч. 1 ст. 65 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа, соответствующие участковые избирательные комиссии |
| 90 |  | Подача заявок в избирательную комиссию на аккредитацию редакциями средств массовой информации для осуществления полномочий представителями средств массовой информации п. 11.2 ст. 30 ФЗ ч. 1.2, 3, 10.2 статьи 23 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования, т.е. не позднее 04.09.2019 |  |  | Редакции средств массовой информации |
| 91. |  | Проведение досрочного голосования: а) всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, находящихся в отдаленных или труднодоступных местностях; п. 1, 3 ст.65 ФЗ ч. 5 ст. 66 ЗПК |  |  |  | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не ранее 18.08.2019 |  |  | Участковые избирательные комиссии по разрешению избирательной комиссии, организующей выборы |
|  |  | б) в течение нескольких дней отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено и в связи с этим невозможно провести досрочное голосование по избирательному участку в целом. п. 1, 3 ст.65 ФЗ ч. 6 ст. 66 ЗПК |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. |  | Оповещение избирателей о дне, месте и времени голосования п.2 ст.64 ФЗ ч.1 ст.65 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня проведения голосования через средства массовой информации или иным способом, т.е. не позднее 28.08.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа, участковые избирательные комиссии |
| 93. |  | Голосование п.1 ст.64 ФЗ ч. 2 ст. 65 ЗПК |  |  |  | Проводится с 08.00 до 20.00 часов по местному времени 08.09.2019 |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 94. |  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке п. 2 ст. 68 ФЗ ст. 68, 69 ЗПК |  |  |  | Сразу после окончания времени голосования без перерыва и до установления итогов голосования на избирательном участке |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 95. |  | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии п.26 ст.68 ФЗ ч. 23 ст. 69 ЗПК |  |  |  | После проведения всех необходимых действий и подсчетов и перед подписанием протокола об итогах голосования |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 96. |  | Выдача копии протокола (протоколов) об итогах голосования членам вышестоящих комиссий и работникам их аппаратов, кандидату, зарегистрированному данной либо вышестоящей комиссией, или его доверенному лицу, уполномоченному представителю по финансовым вопросам, наблюдателям, представителям средств массовой информации п. 29 ст. 68 ФЗ ч. 23, 26 ст. 69 ЗПК |  |  |  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 97. |  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в окружную избирательную комиссию или иную комиссию, на которую возложено исполнение ее полномочий п. 30 ст. 68 ФЗ ч. 27 ст. 69 ЗПК |  |  |  | Незамедлительно после подписания протокола его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 98. |  | Передача второго экземпляра протокола об итогах голосования для хранения в избирательную комиссию муниципального образования ч. 28 ст. 69 ЗПК |  |  |  | После ознакомления лиц, указанных в ч. 3 ст. 23 ЗПК, и вывешивании его заверенной копии для ознакомления |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 99. |  | Составление протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу ст. 69, 70 ФЗ ч. 1 ст. 70 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования, т.е. не позднее 11.09.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 100. |  | Принятие решения о результатах выборов депутата (депутатов) представительного органа муниципального образования по одномандатному избирательному округу ч. 7 ст. 70 ЗПК |  |  |  | На основании протокола (протокола N 1) о результатах выборов по одномандатному избирательному округу |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 101. |  | Проведение итогового заседания окружной избирательной комиссии на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления) на нарушения ЗПК, допущенные при голосовании, подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования ч. 12 ст. 70 ЗПК |  |  |  | Перед подписанием протоколов об итогах голосования, о результатах выборов депутата (депутатов) представительного органа муниципального образования |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 102. |  | Направление первых экземпляров протоколов окружной избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов вместе с приложенными к ним документами в избирательную комиссию, организующую выборы ч. 16 ст. 70 ЗПК |  |  |  | Незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 103. |  | Предоставление заверенных копий протокола о результатах выборов и сводной таблицы всем членам избирательной комиссии, организующей выборы, иным лицам, указанным в части 3 статьи 23 ЗПК и присутствовавшим при определении результатов выборов, а также представителям средств массовой информации ч. 15 ст. 71 ЗПК |  |  |  | После подписания всеми присутствующими членами избирательной комиссии, организующей выборы, с правом решающего голоса |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 104. |  | - Определение общих результатов выборов ст. 69 ФЗ ст. 73 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем через 2 недели после дня голосования, т.е. не позднее 23.09.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 105. |  | - Официальное опубликование решения об установлении общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования ст. 73 ЗПК |  |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 106. |  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании его депутатом представительного органа муниципального образования п. 6 ст. 70 ФЗ ч. 1 ст. 76 ЗПК |  |  |  | Незамедлительно после определения результатов выборов |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 107. |  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей п.6 ст.70 ФЗ ч. 1 ст.76 ЗПК |  |  |  | В пятидневный срок после извещения об избрании депутатом |  |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
| 108. |  | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании ч. 3 ст. 76 ЗПК |  |  |  | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 109. |  | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам п. 2 ст. 72 ФЗ ч. 2 ст. 77 ЗПК |  |  |  | В течение одних суток после определения результатов выборов |  |  | Избирательные комиссии, определяющие результаты выборов |
| 110. |  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, единых списков кандидатов п. 3 ст. 72 ФЗ ч. 3 ст. 77 ЗПК |  |  |  | В течение 15 дней со дня голосования, т.е. в период с 09.09.2018 по 22.09.2019 |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |
| 111. |  | Опубликование информации об итогах голосования, о результатах выборов, включающей в себя полные данные сводных таблиц всех избирательных комиссий п. 4 ст. 72 ФЗ ч. 4 ст. 77 ЗПК |  |  |  | В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. по 06.11.2019 включительно |  |  | Территориальная избирательная комиссия Суксунского городского округа |