Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии Суксунского муниципального района 

от 29.06.2016 № 213/03-2
Календарный план

 мероприятий по подготовке и проведению выборов депутата
Думы Суксунского городского поселения по многомандатному избирательному округу № 3
Календарный план мероприятий составлен в соответствии с требованиями  Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее –  20-ФЗ),  и Закона Пермского края №525-ЗПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» (далее – ЗПК)

Дата голосования  18 сентября 2016 года
	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ



	1.
	Назначение выборов

п. 7 ст. 10 ФЗ

ч. 5 ст. 12 ЗПК


	Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, 29.06.2016
	Представительный орган муниципального образования

	2.
	Официальное опубликование решения о назначении выборов

п. 7 ст. 10 ФЗ

ч. 5 ст. 12 ЗПК
	Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов
	Представительный орган муниципального образования



	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ


	3.
	Избирательные участки
 п. 2 ст. 19 ФЗ
	Участки образованы (на 5 лет)
	Глава местной администрации муниципального района, городского округа по согласованию с территориальной избирательной комиссией 

	4.
	Образование  избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях 

п.5 ст.19  ФЗ
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18.08.2016, 

а в исключительных случаях по согласованию с территориальной избирательной комиссией - не позднее чем за три дня до дня голосования, т.е. не позднее 14.09.2016
	В труднодоступных и отдаленных местностях - территориальная избирательная комиссия по согласованию с руководителями объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях

	5.
	Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест  нахождения участковых комиссий и помещений для голосования

п.7 ст.19 ФЗ
	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08.08.2016
	Глава местной администрации муниципального района, городского округа, а при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения – главой местной администрации поселения

	СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



	6.
	Предоставление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы

п. 6 ст. 17 ФЗ

ч. 2, 6 ст. 28 ЗПК
	Не позднее чем за 60 дней до дня голосования, т. е. не позднее 19.07.2016 
	Глава администрации муниципального района, городского округа, командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает

	7.
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку

п. 7, 11 ст.17 ФЗ



ч. 1, 2, 8 ст. 28 ЗПК
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 07.09.2016 
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	8.
	Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в отдаленных или труднодоступных местностях, территории воинской части

ч. 3, 4 ст. 28 ЗПК
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 28.08.2016;

В исключительных случаях в течение 3 дней со дня формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за один день до дня голосования, то есть не позднее 16.09.2016 
	Участковые избирательные комиссии

	9.
	Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также иных местах временного пребывания) на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает
п. 17  ст. 17 ФЗ
ч. 5 ст. 28 ЗПК
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 17.09.2016   
	Участковые избирательные комиссии

	10.
	Передача по акту первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым  избирательным комиссиям

п. 13 ст. 17 ФЗ

ч. 11 ст. 28 ЗПК
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 07.09.2016
	Избирательная комиссия, организующая выборы



	11.
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения 

п. 15 ст. 17 ФЗ

ст. 30 ЗПК
	За 10 дней до дня голосования, т.е. с 07.09.2016 
	Участковые избирательные комиссии

	12.
	Уточнение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей председателем и секретарем УИК

п.14 ст.17, п.п. «б» п. 6 ст. 27  ФЗ

                                                       ч. 13 ст. 28 ЗПК
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 17.09.2016

	Участковые избирательные комиссии

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ



	13.
	Формирование окружных избирательных комиссий*

п. 6 ст. 25 ФЗ

ч. 1 ст. 17 ЗПК

*ч. 1 ст. 17 ЗПК – полномочия ОИК могут возлагаться на иные избирательные комиссии
	Не позднее 15 дней со дня опубликования решения о назначении выборов
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	14.
	Формирование участковых избирательных комиссий из резерва составов участковых комиссий 
- на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности;

- на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей 
п. 1.1 ст. 27 ФЗ                                                          
	Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т. е. не позднее 02.09.2016, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 17.09.2016

	Территориальные избирательные комиссии  

	15.
	Сбор предложений для дополнительного выдвижения в резерв участковых избирательных комиссий

постановление ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1137-6
	За 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования, т.е. 

не ранее 29.07.2016 и не позднее 18.08.2016 
	Избирательная комиссия Пермского края

Территориальные избирательные комиссии

	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ



	16.
	Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение списка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в избирательную комиссию, организующую выборы

п.9 ст.35 № ФЗ

ч. 4 ст. 33 ЗПК
	Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

(п. 2 настоящего календарного плана)
	Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий – Управление Минюста Российской Федерации по Пермскому краю


	17.
	Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и в составе единого списка по единому избирательному округу

     ч. 2,4,5 ст. 31,  ст. 33 ЗПК
	Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов
	Избирательные объединения



	18.
	Самовыдвижение кандидатов по избирательному округу 

ч. 2,4 ст. 31,  ст. 32 ЗПК
	Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов
	Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения

	19.
	Представление документов, указанных в частях 1, 2 статьи 32 в окружную избирательную комиссию (при самовыдвижении). 

ч. 4 ст. 32 ЗПК
	Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения

	20.
	Выдача кандидату (иному лицу) письменного подтверждения о получении документов для выдвижения 

ч. 6 ст. 32 ЗПК
	Незамедлительно после представления и приема документов


	Избирательная комиссия, в которую представляются документы



	21.
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, единого списка кандидатов, списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, вместе с документами, указанными в частях 10.1 и 10.2 статьи 33 ЗПК

ч. 4 ст. 31, ч. 10 ст. 33 ЗПК
	Не позднее чем через 20 дней после публикации решения о назначении выборов


	Уполномоченный представитель избирательного объединения

	22.
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения в получении документов, указанных в частях 10.1 и 10.2 статьи 33 ЗПК

 ч. 13 ст. 33 ЗПК 
	Незамедлительно после приема документов


	Избирательная комиссия, организующая выборы



	23.
	Рассмотрение представленных документов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенной копии соответствующего списка кандидатов (заверенные копии списков кандидатов) либо мотивированного решения об отказе в выдаче таковых с указанием даты и времени (часы и минуты) выдачи 

ч. 13 ст. 33 ЗПК
	В трехдневный срок после приема документов


	Избирательная комиссия, организующая выборы



	24.
	Направление копии заверенного списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по соответствующему одномандатному или многомандатному избирательному округу, в окружную избирательную комиссию или иную комиссию, на которую возложено исполнение ее полномочий

п. 14.3 ст. 35 ФЗ
	В течение одних суток с момента принятия решения о заверении соответствующего списка кандидатов 


	Избирательная комиссия, организующая выборы  



	25.
	Выдача кандидату (иному лицу) письменного подтверждения получения документов, указанных в части 18 ст. 33 ЗПК

ч. 21 ст. 33 ЗПК
	После приема документов


	Избирательная комиссия, в которую представлены документы



	26.
	Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах 

п. 5, 7 ст. 33 ФЗ

ч. 22 ст. 33 ЗПК
	После представления соответствующих сведений
	Избирательная комиссия, организующая выборы

Окружные избирательные комиссии  



	27.
	Сбор подписей избирателей:

- в поддержку самовыдвижения кандидата

п.5,7 ст.37 ФЗ

ч. 1 ст. 35 ЗПК
	Со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о самовыдвижении кандидата
	Дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет к моменту сбора подписей

	
	- в поддержку выдвижения кандидата избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу 
п.5,7 ст.37 ФЗ

ч. 1 ст. 35 ЗПК
	Со дня, следующего за днем представления в соответствующую избирательную комиссию документов и сведений, указанных в частях 1 и 2 статьи 32 ЗПК
	

	28.
	Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу

п. 1 ст. 38 ФЗ



ч. 1 ст. 36 ЗПК
	Не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени),

т.е. не ранее 14.07.2016 и не позднее  18 часов 00 минут 03.08.2016 
	Кандидаты, выдвинутые по одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу



	29.
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации единого списка кандидатов

ч. 2 ст. 36 ЗПК
	Не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени),

т.е. не ранее 14.07.2016 и не позднее  18 часов 00 минут 03.08.2016 
	Уполномоченный представитель избирательного объединения

	30.
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения документа, который подтверждает прием представленных  для регистрации документов и в котором указываются дата и время приема

ч. 3 ст. 36 ЗПК
	При приеме документов для регистрации кандидата, единого списка кандидатов


	Соответствующая избирательная комиссия

	31.
	Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям закона 
п.18 ст.38 ФЗ

ч. 1 ст. 37 ЗПК
	В течение 10 дней со дня приема документов
	Соответствующая избирательная комиссия

	32.
	Извещение кандидата, избирательного объединения о заседании избирательной комиссии, организующей выборы, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации 

п.1.1 ст.38 ФЗ 

ч.12 ст.37 ЗПК
	Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	33.
	Право кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, право избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, выдвинутых им кандидатов, в том числе в составе списка кандидатов, представление отсутствующей копии необходимого документа
п.1.1 ст.38 № 67-ФЗ
	Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов
	Кандидат, избирательное объединение

	34.
	Принятие решения о регистрации кандидата, единого списка кандидатов с указанием даты и времени либо мотивированного решения об отказе в регистрации

п.18.ст.38 ФЗ

ч. 1 ст. 37 ЗПК
	В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, единого списка кандидатов

 
	Соответствующая избирательная комиссия

	35.
	Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации

ч. 8 ст. 37 ЗПК
	После принятия решения о регистрации кандидата
	Соответствующая избирательная комиссия

	36.
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего единый список кандидатов, копии соответствующего решения с изложением оснований отказа, исключения кандидата из единого списка кандидатов

ч. 3 ст. 37 ЗПК
	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации, исключении из списка
	Соответствующие избирательные комиссии

	37.
	Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, и зарегистрированные единые списки кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах
ч. 10 ст. 37 ЗПК
	В течение 48 часов после регистрации кандидата, списка кандидатов

 
	Соответствующая избирательная  комиссия

	38.
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, единых списках кандидатов с указанием сведений, предусмотренных частями 3-5 статьи 63 настоящего Закона, а также информации об отмене, аннулировании регистрации кандидатов, единых списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных единых списков кандидатов

     ч. 10 ст. 37 ЗПК
	Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 02.09.2016


	Окружные и территориальные избирательные комиссии

	39.
	Реализация права кандидата  на снятие своей кандидатуры

п.30 ст.38 № 67-ФЗ

ч.1 ст.42 № ЗПК
	Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 02.09.2016, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования, т.е. не позднее 16.09.2016
	Зарегистрированные кандидаты

	40.
	Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, исключение кандидата из единого списка

п.32 ст.38 № 67-ФЗ

ч.3 ст.42 ЗПК
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу – не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 12.09.2016
Кандидат, выдвинутый в составе единого списка кандидатов – не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 02.09.2016
	Избирательное объединение

	СТАТУС  ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО  КАНДИДАТА



	41.
	Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей

п. 2 ст. 40 ФЗ

ч. 2 ст. 39 ЗПК
	Не позднее чем через пять дней со дня регистрации
	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации

	42.
	Назначение доверенных лиц  кандидатов, выдвинутых по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и избирательных объединений, выдвинувших кандидатов только по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (до 10 доверенных лиц).


п. 1 ст. 43 ФЗ

ч. 1 ст. 41 ЗПК
	После выдвижения кандидата, списка кандидатов
	Кандидаты, выдвинутые по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов только по одномандатному (многомандатному) избирательному округу 

	
	Назначение доверенных лиц  избирательных объединение, выдвинувших единый список кандидатов (до 20 доверенных лиц)

п. 1 ст. 43 ФЗ

ч. 1 ст. 41 ЗПК
	
	Избирательное объединение, выдвинувшее единый список кандидатов

	43.
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, выдача им удостоверений

п. 1 ст. 43 ФЗ

ч. 1, 3 ст. 41 ЗПК
	В течение  5 (пяти) дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
	Соответствующая избирательная комиссия

	44.
	Назначение наблюдателей 
п. 3, 4 ст. 30 ФЗ

ч. 3, 4 ст. 23 ЗПК
	С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей
	Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательное объединение, зарегистрировавшее единый список кандидатов



	45.
	Представление в избирательную комиссию муниципального образования, а при проведении выборов депутатов Пермской городской Думы – в соответствующую территориальную избирательную комиссию административного района города Перми, списка назначенных наблюдателей

ч. 6.1 ст. 23 ЗПК
	Не позднее чем за три дня до дня голосования, т.е. не позднее 14.09.2016
	Политическая партия, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые комиссии 



	46.
	Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель.
 ч. 7 ст. 23 ЗПК
	В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования, т.е. 17.09.2016 либо непосредственно 18.09.2016 
	Наблюдатель, назначенный зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательным объединением, зарегистрировавшим список кандидатов

	47. 
	Назначение одного члена с правом совещательного голоса в избирательную комиссию, в которую представлены документы для регистрации кандидата, списка кандидатов;

Назначение по одному члену с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию
п.20 ст.29 № 67-ФЗ
	Со дня представления документов для регистрации кандидата; 

Со дня регистрации кандидата, списка кандидатов
	Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов; 

Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов

	48.
	Назначение одного члена вышестоящей избирательной комиссии с правом совещательного голоса (по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата (кандидатов)
п.20 ст.29 ФЗ
	После регистрации кандидата, списка кандидатов


	Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

	49.
	Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения 

ч. 2, 7 ст. 33 ЗПК
	При принятии избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов, единого списка кандидатов
	Политические партии, иные общественные объединения

	50.
	Право назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
п. 2 ст. 39, п. 3 ст. 58 ФЗ 

ч. 2 ст. 57 ЗПК
	С момента выдвижения
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

	51.
	Назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
п. 2 ст. 39, п. 3 ст. 58 ФЗ 

ч. 2 ст. 57 ЗПК
	С момента выдвижения списка кандидатов


	Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов



	52.
	Регистрация уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам

п. 3 ст. 58 ФЗ

ч. 2 ст.57 ЗПК
	На основании письменного заявления кандидата, избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменного согласия гражданина быть уполномоченным представителем кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам, указанной доверенности, а также при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина

	Соответствующая избирательная комиссия


	ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ



	53.
	Агитационный период:

	
	

	
	Для избирательного объединения

Для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов

Для кандидата, выдвинутого непосредственно

п. 1. ст. 48, п. 1 ст. 49 ФЗ

ч. 1 ст. 48 ЗПК
	Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов. 

Со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов. 

Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном частью 18 статьи 33 настоящего Закона – со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанной части. 

Прекращается агитационный период в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. до ноля часов 17.09.2016
	Кандидаты, избирательные объединения



	54.
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях начинается 

ч. 2 ст. 48 ЗПК
	За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. с 20.08.2016 и до ноля часов 17.09.2016
	Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов



	55.
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации

п. 8 ст. 47 ФЗ



ч. 6 ст. 46 ЗПК
	Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Территориальный орган Федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации

	56.
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации

п. 7 ст. 47 ФЗ

ч. 6 ст. 46 ЗПК
	Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	57.
	Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и  периодических печатных изданий, попадающих под действие части 3 статьи 46.

ч.7 ст.46 ЗПК
	Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Орган местного самоуправления

	58.
	Опубликование в периодическом печатном издании информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую такое периодическое издание предоставляет для целей предвыборной агитации, направление данной информации в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе со сведениями, указанными в части 6 статьи 49 ЗПК

ч. 2 ст. 51 ЗПК
	Не позднее чем через 30 дней после публикации решения о назначении выборов


	Редакция периодического печатного издания

	59.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление их в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации

ч. 6 ст. 49 ЗПК
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов


	Соответствующая организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания



	60.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации

ч. 2 ст. 53 ЗПК
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов 


	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов



	61.
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, представленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов 

ч. 7 ст. 50 ЗПК
	По завершении регистрации кандидатов, единых списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18.08.2016
	Избирательная комиссия, организующая выборы, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания



	62.
	Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки графика распределения эфирного времени

ч. 4 ст. 3, ч. 8 ст. 50 ЗПК
	После проведения жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени
	Избирательная комиссия, организующая выборы; Окружная избирательная комиссия

	63.
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими единые списки кандидатов

ч. 4, 7 ст. 51 ЗПК
	После завершения регистрации кандидатов, единых списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18.08.2016
	Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц 



	64.
	Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов


                                                          п.3 ст.54 ФЗ

ч. 4 ст. 53 ЗПК
	До начала их распространения
	Кандидаты в окружную избирательную комиссию;

Избирательные объединения, выдвинувшие единый список кандидатов в избирательную комиссию, организующую выборы.

	65.
	Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями

       ч. 2 ст. 52 ЗПК
	В течение 3-х дней со дня подачи заявки
	Государственные органы, органы местного самоуправления

	66.
	Рассмотрение уведомления организаторов митингов, демонстраций и шествий 

 п.2 ст.53 ФЗ

ч. 2 ст. 52 ЗПК
	В соответствии с действующим законодательством
	Органы местного самоуправления

	67.
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка

п.7 ст.54 ФЗ

ч. 7 ст. 53 ЗПК
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18.08.2016


	Органы местного самоуправления по предложению соответствующей комиссии



	68.
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)

п.3. ст.46 ФЗ

ч. 3 ст. 45 ЗПК
	В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования, т.е. с 13.09.2016 по 18.09.2016 включительно
	Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты



	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ



	69.
	Создание кандидатом, выдвинутым по одномандатному или многомандатному избирательному округу, избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании  

п. 1 ст. 58 ФЗ

ч. 1 ст. 57 ЗПК


	В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному или многомандатному избирательному округу



	
	Создание избирательным объединением, выдвинувшим единые списки кандидатов

избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании 

п. 1 ст. 58 ФЗ

ч. 1 ст. 57 ЗПК
	После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам соответствующими избирательными комиссиям
	Избирательные объединения, выдвинувшие единые списки кандидатов



	70.
	Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета 

ч. 3 ст. 58 ЗПК  

	В течение 3 дней после уведомления соответствующей избирательной комиссией о выдвижении кандидата
	Соответствующая избирательная комиссия

	71.
	Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному, многомандатному избирательному округу, в этом избирательном округе специального избирательного счета своего избирательного фонда 

п.1, 11 ст.58 ФЗ

ч. 1, 3 ст. 58 ЗПК
	На основании разрешения соответствующей избирательной комиссии 
	Кандидат, его уполномоченный  представитель по финансовым вопросам

	72.
	Решение об открытии специального избирательного счета для формирования избирательного фонда избирательного объединения

ч. 3 ст. 58 ЗПК
	В течение трех дней после заверения выдвинутого этим избирательным объединением единого списка кандидатов и регистрации его уполномоченного представителя по финансовым вопросам
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	73.
	Открытие избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов, специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда

п.1, 11 ст.58 ФЗ

ч. 1, 3 ст. 58 ЗПК
	На основании решения избирательной комиссии, организующей выборы
	Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, его уполномоченный  представитель по финансовым вопросам

	74.
	Открытие кандидату, избирательному объединению специального избирательного счета

 ч. 2 ст. 58 ЗПК
	Незамедлительно по предъявлении документов


	Филиал Сберегательного банка Российской Федерации (иная кредитная организация)



	75.
	Предоставление избирательным комиссиям информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений

п. 7 ст. 59 ФЗ

ч. 6 ст. 60 ЗПК
	По требованию окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования (территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования), кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам
	Филиал Сберегательного банка Российской Федерации (соответствующая иная кредитная организация), в котором (в которой) открыт специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения

	76.
	Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов

ч. 6 ст. 60 ЗПК
	По представлению окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования (территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования), а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно
	Филиал Сберегательного банка Российской Федерации (соответствующая иная кредитная организация), в котором (в которой) открыт специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения

	77.
	Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений

п.8 ст.59 ФЗ

ч. 7 ст. 60 ЗПК
	Периодически до дня голосования
	Соответствующая избирательная комиссия

	78.
	Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений

п.8 ст.59 ФЗ

ч. 7 ст. 60 ЗПК
	В течение 3 дней со дня получения 
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий

	79.
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку 

п. 11 ст. 59 ФЗ

ст. 61 ЗПК
	После дня голосования, до представления итогового финансового отчета


	Кандидат, избирательное объединение


	
	Перечисление на счет избирательной комиссии муниципального образования (территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования), причитающихся ей денежных средств

п. 11 ст. 59 ФЗ

ст. 61 ЗПК
	По истечении 30 дней со дня голосования, по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования (территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования)
	Филиал Сберегательного банка Российской Федерации (иная кредитная организация)



	
	Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах  

п. 11 ст. 59 ФЗ

ст. 61 ЗПК
	По истечении 60 дней со дня голосования
	Филиал Сберегательного банка Российской Федерации (иная кредитная организация)



	80.
	Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов:

· участковыми избирательными комиссиями      в окружную избирательную комиссию                        

ч. 5 ст. 56 ЗПК
	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 28.09.2016
	Соответственно участковые избирательные комиссии

	
	-     окружными избирательными комиссиями или иными комиссиями, на которые возложено исполнение их полномочий, территориальными избирательными комиссиями, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий (кроме территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования) в избирательную комиссию муниципального образования (территориальную избирательную комиссию, осуществляющую полномочия избирательной комиссии муниципального образования)

ч. 6 ст. 56 ЗПК
	Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов в соответствующих избирательных округах
	Окружные избирательные комиссии или иные комиссии, на которые возложено исполнение их полномочий, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий (кроме территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования)



	
	-    избирательной комиссией муниципального образования (территориальной избирательной комиссией, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования), в представительный орган муниципального образования

ч. 7 ст. 56 ЗПК
	Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов
	Избирательная комиссия муниципального образования (территориальная избирательная комиссия, осуществляющая полномочия избирательной комиссии муниципального образования)

	81.
	Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда:
	
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному или многомандатному избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов



	
	Первый финансовый отчет
	Одновременно с представлением в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов
	

	
	Итоговый финансовый отчет

п. 9 ст. 59 ФЗ

ч. 1 ст. 60 ЗПК
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов 
	

	82.
	Передача копий финансовых отчетов кандидатов, выдвинутых по одномандатному или многомандатному избирательному округу, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов в средства массовой информации для опубликования

п.9 ст.59 ФЗ

ч. 3 ст. 60 ЗПК 
	Не позднее чем через 5 дней со дня их получения
	Соответствующая избирательная комиссия

	83.
	Опубликование переданных копий финансовых отчетов кандидатов, выдвинутых по одномандатному или многомандатному избирательному округу, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов

ч. 4 ст. 60 ЗПК
	В течение трех дней со дня их получения 
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий 

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ



	84.
	Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением для размещения информации

ч. 3, 5, 8 ст. 63 ЗПК
	Со дня начала работы участковой избирательной комиссии
	Участковая избирательная комиссия



	85.
	Подача заявок на аккредитацию редакциями средств массовой информации для осуществления полномочий представителями средств массовой информации

п.п.1.2, 3, 11.1 статьи 23, п. 11.2 ст. 30 ФЗ
	Не позднее чем за 3 дня до дня голосования, т.е. не позднее 14.09.2016
	Редакции средств массовой информации

	86.
	Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

п. 4 ст. 63 ФЗ

ч. 1 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18.08.2016
	Избирательная комиссия, организующая выборы



	87.
	Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу, а также формы избирательного бюллетеня по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

 п.4 ст.63 ФЗ

ч. 1 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 25 дней до дня голосования, т.е. не позднее 23.08.2016
	Избирательная комиссия, организующая выборы



	88.
	Утверждение текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу

 п.4 ст.63 ФЗ

ч. 1 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 22 дня до дня голосования, т.е. не позднее 26.08.2016
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	89.
	Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

п.4 ст.63 ФЗ

ч. 1 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 28.08.2016
	Соответствующая окружная избирательная комиссия, а в случаях, когда полномочия окружной избирательной комиссии возложены на территориальную избирательную комиссию, то эта территориальная избирательная комиссия

	90.
	Принятие решения об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования:

- по единому избирательному округу
	В установленный комиссией срок
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	
	- по одномандатным (многомандатным) избирательным округам

ч. 1, 9 ст. 64 ЗПК
	В установленный комиссией срок
	Окружная избирательная комиссия

	91.
	Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу 
	Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 02.09.2016
	На основании решения избирательной комиссии, организующей выборы в полиграфической организации

	
	Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам

п. 2 ст. 63 ФЗ

ч. 9 ст. 64 ЗПК
	
	На основании решения соответствующей окружной избирательной комиссии в полиграфической организации

	92.
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней, уничтожения бюллетеней

п. 11 ст. 63 ФЗ

ч. 10 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 2 дня до дня получения комиссией избирательных  бюллетеней от соответствующей полиграфической организации
	Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление бюллетеней

	93.
	Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней 

п.12 ст.63 ФЗ,

ч. 11 ст. 64 ЗПК
	В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы
	Избирательная комиссия, организующая выборы



	94.
	Передача избирательных бюллетеней:

а) окружным избирательным комиссиям; 

п.12 ст.63 ФЗ,

ч. 11 ст. 64 ЗПК
	В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании принятого ею решения о распределении избирательных бюллетеней
	Избирательная комиссия, организующая выборы



	
	б) участковым избирательным комиссиям.

п. 13 ст. 63 ФЗ

ч. 11, 12 ст. 64 ЗПК


	В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании принятого ею решения о распределении избирательных бюллетеней, не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного), т.е. не позднее 16.09.2016
	Окружные избирательные комиссии



	95.
	Оповещение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членов избирательной комиссии, кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе списка кандидатов), представителей кандидатов, представителей любого избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене

п. 14 ст. 63 ФЗ

ч. 13 ст. 64 ЗПК
	После принятия решения о распределении избирательных бюллетеней и их получения


	Комиссия, организующая выборы, окружная избирательная комиссия



	96.
	Оповещение избирателей о месте и времени голосования

п.2 ст.64 ФЗ

ч.1 ст.65 ЗПК
	Не позднее чем за 10 дней до дня проведения голосования через средства массовой информации или иным способом, т.е. не позднее 07.09.2016
	Избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии

	97.
	Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра их выдачи 

ч.1 ст.80 20-ФЗ

ч. 2 ст. 66.1 ЗПК
	Не позднее чем за 60 дней до дня голосования, т.е. не позднее 19.07.2016.
	Избирательная комиссия, организующая выборы.

	98.
	Решение о закупке открепительных удостоверений

ч.3 ст.80 20-ФЗ

ч. 2 ст. 66.1 ЗПК
	В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы
	Комиссия, организующая выборы


	99.
	Передача открепительных удостоверений вышестоящими комиссиями нижестоящим

ч.4 ст.80 20-ФЗ

ч. 2 ст. 66.1 ЗПК
	На основании решения вышестоящей комиссии о распределении открепительных удостоверений и в срок, установленный данным решением
	Окружная избирательная комиссия;

Территориальная избирательная комиссия 



	100.
	Выдача открепительных удостоверений:
	
	

	
	- территориальной избирательной комиссией;
- при досрочном голосовании в отдалённых и труднодоступных местностях;
	За 45-11 дней до дня голосования, т.е.  с 03.08.2016 по 06.09.2016
За 45-21 дней до дня голосования, т.е.  с 03.08.2016 по 27.08.2016
	Территориальная избирательная комиссия

	
	- участковой избирательной комиссией;

- при досрочном голосовании в отдалённых и труднодоступных местностях.

п.2 ст.62 ФЗ

ч.5 ст.80 20-ФЗ

ч. 2 ст. 66.1 ЗПК
	За 10 и менее дней до дня голосования, 
т.е. с 07.09.2016
За 20 и менее дней до дня голосования, 
т.е. с 28.08.2016

	Участковая избирательная комиссия



	101.
	Направление в участковые избирательные комиссии вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений
- при проведении досрочного голосования в отдалённых и труднодоступных местностях. 
п. 9 ст. 62 ФЗ

ч.9 ст.80 20-ФЗ

ч. 2 ст. 66.1 ЗПК
	За 10 дней до дня голосования, то есть с 07.09.2016
За 21 день до дня голосования, то есть с 27.08.2016


	Территориальная избирательная комиссия

	102.
	Оповещение о месте и времени досрочного голосования в отдалённых и труднодоступных местностях.
 п.2 ст.64 ФЗ

ч.1 ст.65 ЗПК
	Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования
	Избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии

	103.
	Проведение досрочного голосования

а) всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, находящихся в отдаленных или труднодоступных местностях; 

п.1, 3 ст.65 ФЗ

ч. 5 ст.66 ЗПК
	Не ранее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не ранее 28.08.2016


	Участковые избирательные комиссии по разрешению избирательной комиссии, организующей выборы

	
	б) в течение нескольких дней отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено и в связи с этим невозможно провести досрочное голосование по избирательному участку в целом

п.1, 3 ст.65 ФЗ

ч. 6 ст.66 ЗПК
	
	

	104.
	Голосование 

п.1 ст.64 ФЗ

ч. 2 ст. 65 ЗПК
	Проводится с 08 до 20 часов по местному времени 18.09.2016 
	Участковые избирательные комиссии



	105.
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке 

п. 2 ст. 68 ФЗ

ст. 68, 69 ЗПК
	Незамедлительно после окончания времени голосования без перерыва и до установления итогов голосования на избирательном участке
	Участковые избирательные комиссии

	106.
	Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии 

п.26 ст.68 ФЗ

ч. 23 ст. 69 ЗПК
	После проведения всех необходимых действий и подсчетов и перед подписанием протокола об итогах голосования
	Участковые избирательные комиссии

	107.
	Выдача копии протокола (протоколов) об итогах голосования членам вышестоящих комиссий и работникам их аппаратов, кандидату, зарегистрированному данной либо вышестоящей комиссией, или его доверенному лицу, уполномоченному представителю или доверенному лицу избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован данной либо вышестоящей комиссией, или кандидату из указанного списка, наблюдателям

п.29 ст. 68 ФЗ

                                                   ч. 23, 26 ст.69 ЗПК
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования


	Участковые избирательные комиссии

	108.
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в окружную избирательную комиссию или иную комиссию, на которую возложено исполнение ее полномочий

п.30 ст.68 ФЗ

ч. 27 ст. 69 ЗПК
	Незамедлительно после подписания протокола его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение
	Участковые избирательные комиссии

	109.
	Передача второго экземпляра протокола об итогах голосования для хранения в избирательную комиссию муниципального образования

ч. 28 ст. 69 ЗПК
	После ознакомления лиц, указанных в ч. 3 ст. 23 ЗПК, и вывешивании его заверенной копии для ознакомления
	Участковые избирательные комиссии

	110.
	Составление протокола о результатах выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, протокола об итогах голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа

ст. 69, 70 ФЗ

ч. 1 ст. 70 ЗПК
	Не позднее чем через 3 дня со дня голосования, т.е. не позднее 21.09.2016
	Окружные избирательные комиссии



	
	Установление итогов голосования на соответствующей территории (части территории) при проведении выборов депутатов Пермской городской Думы 

ч. 1 ст. 69.1 ЗПК
	Не позднее чем на 2 (второй) день со дня голосования, т.е. с 18.09.2016 по 19.09.2016 включительно
	Территориальные избирательные комиссии



	
	Определение результатов выборов депутатов Пермской городской Думы по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, а так же установление итогов голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа.
ч. 1 ст.70.1 ЗПК
	Не позднее чем на 3 (третий)  день со дня голосования, т.е. с 18.09.2016 по 20.09.2016 включительно
	Окружные избирательные комиссии



	111.
	Принятие решения о результатах выборов депутата (депутатов) представительного органа муниципального образования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу 

ч. 7 ст. 70 ЗПК
	На основании протокола (протокола N 1) о результатах выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу
	Окружная избирательная комиссия 



	112.
	Проведение итогового заседания окружной избирательной комиссии

ч. 12 ст. 70 ЗПК
	Перед подписанием протоколов об итогах голосования, о результатах выборов депутата (депутатов) представительного органа муниципального образования
	Окружная избирательная комиссия 

	113.
	Направление первых экземпляров протоколов окружной избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов вместе с приложенными к ним документами в избирательную комиссию, организующую выборы

ч. 16 ст. 70 ЗПК
	Незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц


	Окружные избирательные комиссии 



	114.
	Определение результатов выборов по единому избирательному округу и составление протокола о результатах выборов

                                                      ч. 1, 2 ст. 71 ЗПК
	Не позднее чем через десять дней после дня голосования, т.е. не позднее 29.09.2016

	Избирательная комиссия, организующая выборы



	115.
	Принятие решения о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу

ч. 3 ст. 71 ЗПК
	На основании протокола о результатах выборов по единому избирательному округу 
	Избирательная комиссия, организующая выборы



	116.


	Предоставление заверенных копий протокола о результатах выборов и сводной таблицы всем членам избирательной комиссии, организующей выборы, иным лицам, указанным в части 3 статьи 23 ЗПК и присутствовавшим при определении результатов выборов, а также представителям средств массовой информации

ч. 15 ст. 71 ЗПК
	После подписания всеми присутствующими членами избирательной комиссии, организующей выборы, с правом решающего голоса


	Избирательная комиссия, организующая выборы

	117.
	Определение общих результатов выборов результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования

  ст. 69 ФЗ

ст. 73 ЗПК
	Не позднее чем через 2 недели после дня голосования, т.е. не позднее 02.10.2016
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	118.
	Официальное опубликование решения об установлении общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования

ст. 73 ЗПК
	Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	119.
	Извещение зарегистрированного кандидата об избрании его депутатом представительного органа

п. 6 ст. 70 ФЗ

ч. 1 ст. 76 ЗПК
	Незамедлительно после определения результатов выборов 
	Соответствующая избирательная комиссия



	120.
	Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей

 п.6 ст.70 ФЗ

ч. 1 ст.76 ЗПК
	В пятидневный срок после извещения об избрании депутатом
	Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования

	121.
	Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании

ч. 3 ст. 76 ЗПК
	После официального опубликования общих результатов выборов и  представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования 
	Соответствующая избирательная комиссия 



	122.
	Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам 

п. 2 ст. 72 ФЗ

ч. 2 ст. 77 ЗПК
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	Избирательные комиссии, определяющие результаты выборов

	123.
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, единых списков кандидатов

п. 3 ст. 72 ФЗ

ч. 3 ст. 77 ЗПК
	В течение 15 дней со дня голосования, т.е. не позднее 02.10.2016
	Избирательная комиссия, организующая выборы

	124.
	Опубликование информации об итогах голосования, о результатах выборов, включающей в себя полные данные сводных таблиц всех избирательных комиссий                         п. 4 ст. 72 ФЗ

ч. 4 ст. 77 ЗПК
	В течение двух месяцев со дня голосования, не позднее 17.11.2016
	Избирательная комиссия, организующая выборы
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