Приложение к решению 

территориальной избирательной комиссии

Суксунского муниципального района

от 21.06.2017 №08/02-3
Календарный план

 мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Земского собрания Суксунского муниципального района седьмого созыва
Календарный план мероприятий составлен в соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), Закона Пермского края №525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» (далее – ЗПК)

Дата голосования 10 сентября 2017 года
	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ



	1.
	Назначение выборов

п. 7 ст. 10 ФЗ

ч. 5 ст. 12 ЗПК
	21.06.2017
	Земское собрание Суксунского муниципального района

	2.
	Официальное опубликование решения о назначении выборов

п. 7 ст. 10 ФЗ

ч. 5 ст. 12 ЗПК
	24.06.2017
газета Суксунского района «Новая жизнь»
	Земское собрание Суксунского муниципального района


	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ


	3.
	Избирательные участки
 п. 2 ст. 19 ФЗ
	Избирательные участки

образуются сроком на пять лет
	Глава Суксунского муниципального района по согласованию с территориальной избирательной комиссией Суксунского муниципального района

	4.
	Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования

п. 7 ст.19 ФЗ
	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 31.07.2017
	Глава Суксунского муниципального района 

	СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



	5.
	Предоставление сведений об избирателях:
	

	
	- в избирательную комиссию, организующую выборы;
	Сразу после назначения дня голосования, т.е. после 21.06.2017
	Глава Суксунского муниципального района

	
	- в участковые избирательные комиссии
п. 6 ст. 17 ФЗ

ч. 2, 6 ст. 28 ЗПК
	После образования участковых комиссий
	Руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает

	6.
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку

п. 7, 11 ст.17 ФЗ



ч. 1, 2, 8 ст. 28 ЗПК
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 30.08.2017 
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	7.
	Включение в список избирателей по месту нахождения на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части)
п. 17 ст. 17 ФЗ
ч. 5 ст. 28 ЗПК
	Не позднее 14.00 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, на основании личного письменного заявления избирателя, т.е. не позднее 14.00 часов 09.09.2017
	Участковые избирательные комиссии

	8.
	Передача по акту первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям

п. 13 ст. 17 ФЗ

ч. 11 ст. 28 ЗПК
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 30.08.2017
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	9.
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения 

п. 15 ст. 17 ФЗ

ст. 30 ЗПК
	За 10 дней до дня голосования, т.е. с 30.08.2017 
	Участковые избирательные комиссии

	10.
	Уточнение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей председателем и секретарем участковой комиссии и заверение печатью участковой комиссии
п. 14 ст. 17, п.п. «б» п. 6 ст. 27 ФЗ

                                                       ч. 13 ст. 28 ЗПК
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 09.09.2017

	Участковые избирательные комиссии

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ



	11.
	Формирование окружных избирательных комиссий*

п. 6 ст. 25 ФЗ

ч. 1 ст. 17 ЗПК

*ч. 1 ст. 17 ЗПК – полномочия ОИК могут возлагаться на иные избирательные комиссии
	Не позднее 15 дней со дня опубликования решения о назначении выборов
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	12.
	Формирование участковых избирательных комиссий из резерва составов участковых комиссий 

- на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности;

- на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей 

п. 1.1 ст. 27 ФЗ                                                          
	Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т. е. не позднее 25.08.2017, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 09.09.2017

	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	13.
	Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

постановление ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1137-6
	За 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования, т.е. 

с 21.07.2017 по 10.08.2017 
	Избирательная комиссия Пермского края

Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ



	14.
	Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение списка на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в избирательную комиссию, организующую выборы
п. 9 ст. 35 № ФЗ

ч. 4 ст. 33 ЗПК
	По состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов


	Министерство юстиции Российской Федерации и Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю 

	15.
	Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам
     ч. 4, 5 ст. 31, ч. 1 ст. 33 ЗПК
	Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов
	Избирательные объединения



	16.
	Самовыдвижение кандидатов по избирательному округу 
ч. 2, 4 ст. 31, ст. 32 ЗПК
	Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов
	Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом

	17.
	Представление документов, указанных в частях 1, 2 статьи 32 в окружную избирательную комиссию (при самовыдвижении). 

ч. 4 ст. 32 ЗПК
	Не позднее чем через 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее 15.07.2017
	Кандидат

	18.
	Выдача кандидату (иному лицу) письменного подтверждения о получении документов для выдвижения 

ч. 6 ст. 32 ЗПК
	Незамедлительно после представления и приема документов


	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	19.
	Представление в территориальную избирательную комиссию списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, вместе с документами, указанными в частях 10.1 и 10.2 статьи 33 ЗПК
ч. 4 ст. 31, ч. 10 ст. 33 ЗПК
	Не позднее чем через 20 дней после публикации решения о назначении выборов, т.е. не позднее 15.07.2017

	Уполномоченный представитель избирательного объединения

	20.
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения в получении документов, указанных в частях 10.1 и 10.2 статьи 33 ЗПК

 ч. 13 ст. 33 ЗПК 
	Незамедлительно после приема документов


	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района


	21.
	Рассмотрение представленных документов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенной копии соответствующего списка кандидатов (заверенные копии списков кандидатов) либо мотивированного решения об отказе в выдаче таковых с указанием даты и времени (часы и минуты) выдачи 
ч. 13 ст. 33 ЗПК
	В трехдневный срок со дня приема документов


	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	22.
	Направление решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка в окружную избирательную комиссию или иную комиссию, на которую возложено исполнение ее полномочий

п. 14.3 ст. 35 ФЗ
	В течение одних суток с момента принятия решения о заверении соответствующего списка кандидатов 


	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	23.
	Выдача кандидату (иному лицу) письменного подтверждения получения документов, указанных в части 18 ст. 33 ЗПК

ч. 21 ст. 33 ЗПК
	Незамедлительно после приема документов


	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района 

	24.
	Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах 

п. 5, 7 ст. 33 ФЗ

ч. 22 ст. 33 ЗПК
	После представления соответствующих сведений
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района 

	25.
	Сбор подписей избирателей:

- в поддержку самовыдвижения кандидата

п.5,7 ст.37 ФЗ

ч. 1 ст. 35 ЗПК
	Со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о самовыдвижении кандидата
	Дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет к моменту сбора подписей

	
	- в поддержку выдвижения кандидата избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу 

п.5,7 ст.37 ФЗ

ч. 1 ст. 35 ЗПК
	Со дня, следующего за днем представления в территориальную избирательную комиссию документов и сведений, указанных в частях 1 и 2 статьи 32 ЗПК
	

	26.
	Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу

п. 1 ст. 38 ФЗ



ч. 1 ст. 36 ЗПК
	Не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени),

т.е. не ранее 06.07.2017 и не позднее 18 часов 00 минут 26.07.2017 
	Кандидаты, выдвинутые по одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу



	27.
	Выдача кандидату документа, который подтверждает прием представленных для регистрации документов и в котором указываются дата и время приема

ч. 3 ст. 36 ЗПК
	При приеме документов для регистрации кандидата
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	28.
	Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата 
п.18 ст.38 ФЗ

ч. 1 ст. 37 ЗПК
	В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	29.
	Извещение кандидата о заседании территориальной избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации 

п. 1.1 ст. 38 ФЗ 

ч. 12 ст. 37 ЗПК
	Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	30.
	Право кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, представление отсутствующей копии необходимого документа
п. 1.1 ст. 38 ФЗ
	Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Кандидат

	31.
	Принятие решения о регистрации кандидата с указанием даты и времени либо мотивированного решения об отказе в регистрации

п. 18.ст. 38 ФЗ

ч. 1 ст. 37 ЗПК
	В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата

 
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	32.
	Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации

ч. 8 ст. 37 ЗПК
	После принятия решения о регистрации кандидата
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	33.
	Выдача кандидату копии соответствующего решения с изложением оснований отказа

ч. 3 ст. 37 ЗПК
	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	34.
	Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам со сведениями о включенных в них кандидатах

ч. 10 ст. 37 ЗПК
	В течение 48 часов после регистрации кандидата
 
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	35.
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3-5 статьи 63 ЗПК, а также информации об отмене, аннулировании регистрации кандидатов

     ч. 10 ст. 37 ЗПК
	Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 25.08.2017

	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	36.
	Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры

п. 30 ст. 38 № 67-ФЗ

ч. 1 ст. 42 № ЗПК
	Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 04.09.2017, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования, т.е. не позднее 08.09.2017
	Зарегистрированные кандидаты

	37.
	Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата

п. 32 ст. 38 № 67-ФЗ

ч. 3 ст. 42 ЗПК
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу – не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 04.09.2017
	Избирательное объединение

	СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА



	38.
	Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей

п. 2 ст. 40 ФЗ

ч. 2 ст. 39 ЗПК
	Не позднее чем через пять дней со дня регистрации
	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации

	39.
	Назначение доверенных лиц кандидатов, выдвинутых по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и избирательных объединений, выдвинувших кандидатов только по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (до 10 доверенных лиц).


п. 1 ст. 43 ФЗ

ч. 1 ст. 41 ЗПК
	После выдвижения кандидата, списка кандидатов
	Кандидаты, выдвинутые по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов только по одномандатному (многомандатному) избирательному округу 

	40.
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений

п. 1 ст. 43 ФЗ

ч. 1, 3 ст. 41 ЗПК
	В течение 5 (пяти) дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	41.
	Назначение наблюдателей в участковые избирательные комиссии
п. 3, 4 ст. 30 ФЗ

ч. 3, 4 ст. 23 ЗПК
	С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей
	Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов 

	42.
	Представление в территориальную избирательную комиссию, списка назначенных наблюдателей

ч. 6.1 ст. 23 ЗПК
	Не позднее чем за три дня до дня голосования, т.е. не позднее 06.09.2017
	Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые комиссии 



	43.
	Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель
 ч. 7 ст. 23 ЗПК
	В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования, т.е. 09.09.2017 либо непосредственно 10.09.2017 
	Наблюдатель, назначенный зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов

	44. 
	Назначение одного члена с правом совещательного голоса в избирательную комиссию, в которую представлены документы для регистрации кандидата;

Назначение по одному члену с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию

п. 20 ст. 29 ФЗ
	Со дня представления документов для регистрации кандидата; 

Со дня регистрации кандидата, списка кандидатов
	Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов; 

Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов

	45.
	Назначение одного члена вышестоящей избирательной комиссии с правом совещательного голоса (по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата (кандидатов)
п. 20 ст. 29 ФЗ
	После регистрации кандидата, списка кандидатов


	Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

	46.
	Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения 

ч. 2, 7 ст. 33 ЗПК
	При принятии избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов
	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, список кандидатов

	47.
	Право назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

п. 2 ст. 39, п. 3 ст. 58 ФЗ 

ч. 2 ст. 57 ЗПК
	С момента выдвижения
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

	48.
	Регистрация уполномоченного представителя кандидата

п. 3 ст. 58 ФЗ

ч. 2 ст.57 ЗПК
	На основании письменного заявления кандидата, письменного согласия гражданина быть уполномоченным представителем кандидата, доверенности, а также при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района


	ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ



	49.
	Агитационный период:

	
	

	
	Для избирательного объединения

Для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов

Для кандидата, выдвинутого непосредственно

Прекращение агитационного периода
п. 1. ст. 48, п. 1 ст. 49 ФЗ

ч. 1 ст. 48 ЗПК
	Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов. 

Со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов. 

Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном частью 18 статьи 33 ЗПК – со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанной части. 

В ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. до ноля часов 09.09.2017
	Кандидаты, избирательные объединения



	50.
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях начинается 

ч. 2 ст. 48 ЗПК
	За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. с 12.08.2017 и до ноля часов 09.09.2017
	Зарегистрированные кандидаты

	51.
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, сетевых, изданиях, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов
п. 8 ст. 47 ФЗ



ч. 6 ст. 46 ЗПК
	Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее 04.07.2017
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю

	52.
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации

п. 7 ст. 47 ФЗ

ч. 6 ст. 46 ЗПК
	Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее 09.07.2017
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	53.
	Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, попадающих под действие части 3 статьи 46 ЗПК
ч.7 ст.46 ЗПК
	Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее 29.06.2017
	Орган местного самоуправления

	54.
	Опубликование в периодическом печатном издании информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую такое периодическое издание предоставляет для целей предвыборной агитации, направление данной информации в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе со сведениями, указанными в части 6 статьи 49 ЗПК

ч. 2 ст. 51 ЗПК
	Не позднее чем через 30 дней после публикации решения о назначении выборов, т.е. не позднее 25.07.2017

	Редакция периодического печатного издания

	55.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление их в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании
ч. 6 ст. 49 ЗПК
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов т.е. не позднее 25.07.2017

	Соответствующая организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания


	56.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе со сведениями содержащих наименование, юридический адрес и ИНН организации
ч. 2 ст. 53 ЗПК
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 

т.е. не позднее 25.07.2017
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов



	57.
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, представленного для проведения агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов 

ч. 7, 8 ст. 50 ЗПК
	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 10.08.2017
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания



	58.
	Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки графика распределения эфирного времени

ч. 4 ст. 3, ч. 8 ст. 50 ЗПК
	После проведения жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	59.
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами
ч. 4, 7 ст. 51 ЗПК
	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 10.08.2017
	Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц 



	60.
	Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляры иных агитационных материалов, а также представление электронных образов

                                                        п. 3 ст. 54 ФЗ

ч. 4 ст. 53 ЗПК
	До начала их распространения
	Кандидаты в окружную избирательную комиссию



	61.
	Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями

       ч. 2 ст. 52 ЗПК
	В течение 3-х дней со дня подачи заявки
	Государственные органы, органы местного самоуправления

	62.
	Рассмотрение уведомления организаторов митингов, демонстраций и шествий 

 п.2 ст.53 ФЗ

ч. 2 ст. 52 ЗПК
	Не позднее чем в семидневный срок в соответствии с действующим законодательством
	Органы местного самоуправления

	63.
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка

п.7 ст.54 ФЗ

ч. 7 ст. 53 ЗПК
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 10.08.2017

	Органы местного самоуправления по предложению соответствующей комиссии



	64.
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)

п. 3 ст. 46 ФЗ

ч. 3 ст. 45 ЗПК
	В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования, т.е. с 05.09.2017 по 10.09.2017 включительно
	Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты



	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ



	65.
	Создание кандидатом, выдвинутым по одномандатному или многомандатному избирательному округу, избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании  

п. 1 ст. 58 ФЗ

ч. 1 ст. 57 ЗПК
	В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному или многомандатному избирательному округу



	66.
	Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета 

      ч. 3 ст. 58 ЗПК

	В течение 3 дней после уведомления соответствующей избирательной комиссией о выдвижении кандидата
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	67.
	Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному, многомандатному избирательному округу, в этом избирательном округе специального избирательного счета своего избирательного фонда 

п. 11 ст. 58 ФЗ

ч. 1, 3 ст. 58 ЗПК
	На основании разрешения территориальной избирательной комиссии 
	Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам

	68.
	Открытие кандидату специального избирательного счета

 ч. 2 ст. 58 ЗПК
	Незамедлительно по предъявлении документов


	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»


	69.
	Предоставление избирательным комиссиям информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов

п. 7 ст. 59 ФЗ

ч. 6 ст. 60 ЗПК
	По требованию окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии, кандидата
	Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», в котором открыт специальный избирательный счет кандидата

	70.
	Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов

ч. 6 ст. 60 ЗПК
	По представлению окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно
	Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», в котором открыт специальный избирательный счет кандидата

	71.
	Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
п. 8 ст. 59 ФЗ

ч. 7 ст. 60 ЗПК
	Периодически до дня голосования
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	72.
	Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений

п.8 ст.59 ФЗ

ч. 7 ст. 60 ЗПК
	В течение 3 дней со дня получения 
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий

	73.
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку 

п. 11 ст. 59 ФЗ

ст. 61 ЗПК
	После дня голосования, до представления итогового финансового отчета


	Кандидат, избирательное объединение


	
	Перечисление на счет избирательной комиссии муниципального образования (территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования), причитающихся ей денежных средств

п. 11 ст. 59 ФЗ

ст. 61 ЗПК
	По истечении 30 дней со дня голосования, по письменному указанию избирательной комиссии, организующей выборы
	Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России»

	
	Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах  

п. 11 ст. 59 ФЗ

ст. 61 ЗПК
	По истечении 60 дней со дня голосования
	Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России»

	74.
	Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов:

· участковыми избирательными комиссиями      в окружную избирательную комиссию                        

ч. 5 ст. 56 ЗПК
	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 20.09.2017
	Участковые избирательные комиссии

	
	- окружными избирательными комиссиями или иными комиссиями, на которые возложено исполнение их полномочий, территориальными избирательными комиссиями, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий (кроме территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования) в избирательную комиссию муниципального образования (территориальную избирательную комиссию, осуществляющую полномочия избирательной комиссии муниципального образования)

ч. 6 ст. 56 ЗПК
	Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов в соответствующих избирательных округах
	Окружные избирательные комиссии или иные комиссии, на которые возложено исполнение их полномочий, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий (кроме территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования)



	
	-  территориальной избирательной комиссией, в представительный орган муниципального района
ч. 7 ст. 56 ЗПК
	Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	75.
	Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда:
	
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному или многомандатному избирательному округу

	
	Первый финансовый отчет
	Одновременно с представлением в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов
	

	
	Итоговый финансовый отчет

п. 9 ст. 59 ФЗ

ч. 1 ст. 60 ЗПК
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов 
	

	76.
	Передача копий финансовых отчетов кандидатов, выдвинутых по одномандатному или многомандатному избирательному округу в средства массовой информации для опубликования

п. 9.1 ст.59 ФЗ

ч. 3 ст. 60 ЗПК 
	Не позднее чем через 5 дней со дня их получения
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	77.
	Опубликование переданных копий финансовых отчетов кандидатов, выдвинутых по одномандатному или многомандатному избирательному округу
ч. 4 ст. 60 ЗПК
	В течение трех дней со дня их получения 
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий 

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ



	78.
	Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением для размещения информации

ч. 3, 5, 8 ст. 63 ЗПК
	Со дня начала работы участковой избирательной комиссии
	Участковая избирательная комиссия



	79.
	Подача заявок в избирательную комиссию на аккредитацию редакциями средств массовой информации для осуществления полномочий представителями средств массовой информации

п. 11.2 ст. 30 ФЗ
ч. 1.2, 3, 10.2 статьи 23 ЗПК
	Не позднее чем за 3 дня до дня голосования, т.е. не позднее 06.09.2017
	Редакции средств массовой информации

	80.
	Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

п. 4 ст. 63 ФЗ

ч. 1 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 10.08.2017
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района 

	81.
	Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

 п. 4 ст. 63 ФЗ

ч. 1 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 25 дней до дня голосования, т.е. не позднее 15.08.2017
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района 

	82.
	Утверждение текста и число избирательных бюллетеней по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

п. 4 ст. 63 ФЗ

ч. 1 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 20.08.2017
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	83.
	Принятие решения об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам

ч. 1, 9 ст. 64 ЗПК
	В установленный комиссией, организующей выборы, срок
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	84.
	Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам

п. 2 ст. 63 ФЗ

ч. 9 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 25.08.2017
	На основании решения соответствующей окружной избирательной комиссии в полиграфической организации

	85.
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней, уничтожения бюллетеней

п. 11 ст. 63 ФЗ

ч. 10 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 2 дня до получения комиссией избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	86.
	Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней 

п. 12 ст. 63 ФЗ,

ч. 11 ст. 64 ЗПК
	В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района 

	87.
	Передача избирательных бюллетеней:

а) окружным избирательным комиссиям; 

п. 12 ст. 63 ФЗ,

ч. 11 ст. 64 ЗПК
	В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании принятого ею решения о распределении избирательных бюллетеней
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района 


	
	б) участковым избирательным комиссиям.

п. 13 ст. 63 ФЗ

ч. 11, 12 ст. 64 ЗПК


	В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании принятого ею решения о распределении избирательных бюллетеней, не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного), т.е. не позднее 08.09.2017
	Окружные избирательные комиссии



	88.
	Оповещение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членов избирательной комиссии, кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе списка кандидатов), представителей кандидатов, представителей любого избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене

п. 14 ст. 63 ФЗ

ч. 13 ст. 64 ЗПК
	После принятия решения о распределении избирательных бюллетеней и их получения


	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района 

	89.
	Оповещение избирателей о дне, месте и времени голосования

п.2 ст.64 ФЗ

ч.1 ст.65 ЗПК
	Не позднее чем за 10 дней до дня проведения голосования через средства массовой информации или иным способом, т.е. не позднее 30.08.2017
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района, участковые избирательные комиссии

	90.
	Оповещение о дне, месте и времени досрочного голосования 
 п. 2 ст. 64 ФЗ

ч. 1 ст. 65 ЗПК
	Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района, участковые избирательные комиссии

	91.
	Проведение досрочного голосования:
а) Проведение досрочного голосования избирателей, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке.

ч. 1 ст.66.1 ЗПК
	В помещении территориальной избирательной комиссии за 10 – 4 дня до голосования т.е. с 30.08.2017 по 05.09.2017 г., в помещении участковой избирательной комиссии за 3 дня до дня голосования т.е. с 06.09.2017 по 09.09.2017 г.
Не ранее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не ранее 20.08.2017
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района,

участковые избирательные комиссии 

	
	б) в течение нескольких дней отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено и в связи с этим невозможно провести досрочное голосование по избирательному участку в целом.
п. 1, 3 ст.65 ФЗ

ч. 6 ст. 66 ЗПК
	
	

	92.
	Голосование 

п.1 ст.64 ФЗ

ч. 2 ст. 65 ЗПК
	Проводится с 08 до 22 часов по местному времени 10.09.2017 
	Участковые избирательные комиссии



	93.
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке 

п. 2 ст. 68 ФЗ

ст. 68, 69 ЗПК
	Сразу после окончания времени голосования без перерыва и до установления итогов голосования на избирательном участке
	Участковые избирательные комиссии

	94.
	Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии 

п.26 ст.68 ФЗ

ч. 23 ст. 69 ЗПК
	После проведения всех необходимых действий и подсчетов и перед подписанием протокола об итогах голосования
	Участковые избирательные комиссии

	95.
	Выдача копии протокола (протоколов) об итогах голосования членам вышестоящих комиссий и работникам их аппаратов, кандидату, зарегистрированному данной либо вышестоящей комиссией, или его доверенному лицу, уполномоченному лицу по финансовым вопросам, наблюдателям

п. 29 ст. 68 ФЗ

                                                  ч. 23, 26 ст. 69 ЗПК
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования


	Участковые избирательные комиссии

	96.
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в окружную избирательную комиссию или иную комиссию, на которую возложено исполнение ее полномочий

п. 30 ст. 68 ФЗ

ч. 27 ст. 69 ЗПК
	Незамедлительно после подписания протокола его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение
	Участковые избирательные комиссии

	97.
	Передача второго экземпляра протокола об итогах голосования для хранения в избирательную комиссию муниципального образования

ч. 28 ст. 69 ЗПК
	После ознакомления лиц, указанных в ч. 3 ст. 23 ЗПК, и вывешивании его заверенной копии для ознакомления
	Участковые избирательные комиссии

	98.
	Составление протокола о результатах выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

ст. 69, 70 ФЗ

ч. 1 ст. 70 ЗПК
	Не позднее чем через 3 дня со дня голосования, т.е. не позднее 13.09.2017
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района 

	99.
	Принятие решения о результатах выборов депутата (депутатов) представительного органа муниципального образования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу 

ч. 7 ст. 70 ЗПК
	На основании протокола (протокола N 1) о результатах выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу
	Окружная избирательная комиссия 

	100.
	Проведение итогового заседания окружной избирательной комиссии

ч. 12 ст. 70 ЗПК
	Перед подписанием протоколов об итогах голосования, о результатах выборов депутата (депутатов) представительного органа муниципального образования
	Окружная избирательная комиссия

	101.
	Направление первых экземпляров протоколов окружной избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов вместе с приложенными к ним документами в избирательную комиссию, организующую выборы

ч. 16 ст. 70 ЗПК
	Незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц


	Окружная избирательная комиссия

	102.
	Предоставление заверенных копий протокола о результатах выборов и сводной таблицы всем членам избирательной комиссии, организующей выборы, иным лицам, указанным в части 3 статьи 23 ЗПК и присутствовавшим при определении результатов выборов, а также представителям средств массовой информации

ч. 15 ст. 71 ЗПК
	После подписания всеми присутствующими членами избирательной комиссии, организующей выборы, с правом решающего голоса


	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	103.
	Определение общих результатов выборов результатов выборов 

  ст. 69 ФЗ

ст. 73 ЗПК
	Не позднее чем через 2 недели после дня голосования, т.е. не позднее 25.09.2017
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	104.
	Официальное опубликование решения об установлении общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования

ст. 73 ЗПК
	Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	105.
	Извещение зарегистрированного кандидата об избрании его депутатом представительного органа муниципального образования
п. 6 ст. 70 ФЗ

ч. 1 ст. 76 ЗПК
	Незамедлительно после определения результатов выборов 
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района


	106.
	Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей

 п.6 ст.70 ФЗ

ч. 1 ст.76 ЗПК
	В пятидневный срок после извещения об избрании депутатом
	Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования

	107.
	Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании

ч. 3 ст. 76 ЗПК
	После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования 
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района 



	108.
	Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам 

п. 2 ст. 72 ФЗ

ч. 2 ст. 77 ЗПК
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	109.
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, единых списков кандидатов

п. 3 ст. 72 ФЗ

ч. 3 ст. 77 ЗПК
	В течение 15 дней со дня голосования, т.е. в период с 10.09.2017 по 24.09.2017 
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района

	110.
	Опубликование информации об итогах голосования, о результатах выборов, включающей в себя полные данные сводных таблиц всех избирательных комиссий

п. 4 ст. 72 ФЗ

ч. 4 ст. 77 ЗПК
	В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. до 09.11.2017 
	Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района 
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